## м2
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО "ООО СЗ ПО ЖКХ Ленинского района" 2011 год.
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭС-1 ЭУ-18" | 1 | Блюхера, 4 | 2731.1 | 423.9 | 2307.2 | 91989.22 |  |  | 0
| 2 | Блюхера, 6 | 3079.5 | 802.7 | 2276.8 | 53660.47 | 4.18 | 12 | 114204.288 | ремонт л/клеток 1,3 под. | 162764.11 | м2 | 809.3 | 1595.09 | 162764.11
| 3 | Блюхера, 8 | 2997.3 | 445.4 | 2551.9 | 138216.71 | 1.5 | 12 | 45934.2 | Кровля по заявлению | 184150.91 | м2 | 283 | 1280.1 | 182870.81
[10 empty] | долгом на 2012 год. письмо | 109409.48 | м2 | 104 |  | 109409.48
| 4 | Блюхера, 10 |  |  |  | 151165.63 |  |  |  | Ремонт крылец | 16482.1 | шт | 1 |  | 16482.1
|  |  | 3115.6 | 437.5 | 2678.1 |  | 0.05 | 6 | 803.43 | накопление
| 5 | Блюхера, 14 |  |  |  | 221067.88 | 3.06 | 11 | 86782.212 | установка ПУ за средства прошлых лет
|  |  | 3135.9 | 557.7 | 2578.2 |  |  |  |  | балконы, козырьки | 84454.66 | шт | 7 | 753.25 | 76862.46
| 6 | Блюхера, 16 | 3034.3 | 471.7 | 2562.6 | 133014.22 |  |  | 0
| 7 | Блюхера, 20 | 2870.1 | 565.4 | 2304.7 | 160326.24 |  |  | 0
| 8 | Блюхера, 22 | 3080.2 | 430.7 | 2649.5 | 212523.09 |  |  | 0
| 9 | Блюхера, 24 | 2766.66 | 526.88 | 2239.78 | 44596.27 |  |  | 0
| 10 | Блюхера, 26 | 3027.58 | 341.5 | 2686.08 | 137532.34 |  |  | 0
| 11 | Блюхера, 28 | 2642.59 | 595.45 | 2047.14 | 90036.26 | 1 | 11 | 22518.54 | накопление
| 12 | Блюхера, 27 | 2960.8 | 778.5 | 2182.3 | 162276.24 |  |  | 0
| 13 | Блюхера, 31 | 2943.3 | 456.9 | 2486.4 | 60142.19 |  |  | 0
| 14 | Блюхера, 33 | 3201.1 | 473.2 | 2727.9 | 83524.3 | 4.5 | 10 | 122755.5 | накопление
| 15 | Блюхера, 37 | 3158.8 | 613.8 | 2545 | 172648.57 | 4 | 12 | 122160 | накопление
[10 empty] | технич. Обследование кровли | 10000 | шт. | 1 |  | 10000
| 16 | Блюхера, 39 |  |  |  | 162517.43 | 3 | 12 | 64796.4 | за счет прошлых лет, рабочая документация на ремонт кровли | 37769.05 | шт. | 1 |  | 37769.05
|  |  | 2073.3 | 273.4 | 1799.9 |  |  |  |  | накопление
| 17 | Блюхера, 41 | 3201.7 | 519.2 | 2682.5 | 136043.35 | 3 | 10 | 80475 | накопление
| 18 | Блюхера, 43 | 3156.8 | 487.1 | 2669.7 | 74964.35 |  |  | 0
| 19 | Блюхера, 45 | 3183.5 | 563.2 | 2620.3 | 86374.29 | 2.4 | 12 | 75464.64 | накопление
| 20 | Блюхера, 47 | 2127.7 | 435.7 | 1692 | 42179.68 | 3 | 9 | 45684 | накопление
| 21 | Ватутина, 9 | 2544.1 | 520.5 | 2023.6 | 80860.39 |  |  | 0 | заделка ввода-перенос с 2010 года | 26938 | шт. | 1 |  | 26938
[10 empty] | ср-ва прошл.лет- ремонт л/клеток | 53922.39 | м2 | 344.3 | 374.84 | 53547.55
| 22 | Ватутина, 11 | 6593.5 | 950.5 | 5643 | 9851.82 |  |  | 0 | ПСД по модернизации лифтов |  | шт. | 4 |  | 59375
[10 empty] | диагностика сдачи лифтов |  | шт. | 4 |  | 60400
[10 empty] | СМР лифтов |  | шт. | 4 |  | 1840000
[10 empty] | технический надзор |  | шт. | 1 |  | 53233.6
| 23 | Ватутина, 13 |  |  |  | 76607.38 |  |  |  | ПСД на кровлю | 56027.19 | шт. | 1 |  | 56027.19
| 24 | Ватутина, 15 | 2706.6 | 574.1 | 2132.5 | 97012.19 | 2 | 9 | 38385 | накопление
| 25 | Ватутина, 15/1 | 2063.5 | 813.7 | 1249.8 | 44227.23 |  |  | 0
| 26 | Ватутина, 17 | 6332.9 | 837 | 5495.9 | 181113.25 |  |  | 0
| 27 | Ватутина, 19 | 2566.6 | 650.8 | 1915.8 | 172943.35 |  |  | 0
| 28 | Ватутина, 21 | 2626.4 | 513.5 | 2112.9 | 67813.07 | 3.88 | 12 | 98376.624 | установка ПУ в 2012 году
[10 empty] | ПСД на ГАЗ | 70000 | шт | 1 |  | 70000
| 30 | Ватутина, 25 | #REF! |  | 2694.4 | -69310.99 |  |  | 0
| 31 | Выставочная, 12 | 2724 | 537.3 | 2186.7 | 42137.26 |  |  | 0
| 32 | Выставочная, 14 | 2511.2 | 601.9 | 1909.3 | -247190.57 | 9.96 | 12 | 228199.536 | ФЗ-№185
[10 empty] | Проверка ПСД на кап.р-т автоматизированных ИТП | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | Устройство ИТП+стояки по ВК | 120610.16 |  |  |  | 120610.16
[10 empty] | Проект по газоснабжению ФЗ-185 | 70000 |  |  |  | 70000
| 33 | Выставочная, 16 | 3189.7 | 761.3 | 2428.4 | 92125.98 | 1 | 12 | 29140.8 | в/трубы | 51515.62 | м.п. | 108.6 | 448.51 | 51067.11
| 34 | Выставочная, 24 | 3211.6 | 816.7 | 2394.9 | 174453.57 |  |  | 0
| 35 | Выставочная, 26 | 3180.3 | 865.7 | 2314.6 | 79571.49 |  |  | 0
| 36 | Выставочная, 32/1 | 7040.8 | 987.5 | 6053.3 | 195908.58 | 5 | 11 | 332931.5 | накопление
[10 empty] | ПСД на ремонт кровли | 45000 | шт. | 1 |  | 45000
| 37 | Выставочная, 34 | 3231.69 | 725.2 | 2506.49 | 52819.64 |  |  | 0
| 38 | К.Маркса, 3а | 2971.8 | 385.6 | 2586.2 | 100315.36 |  |  | 0 | с накопления- электрика | 64022.84 | м.п. | 197 | 627.43 | 64022.85
[10 empty] | отопление | 21729.06 | шт | 46 | 224.05 | 21149.21
| 39 | К.Маркса, 3 | 2503.1 | 303.2 | 2199.9 | 156476.93 |  |  | 0
| 40 | К.Маркса, 7 | 3136.7 | 529.7 | 2607 | 153390.11 | 2 | 10 | 52140 | накопление
| 41 | К.Маркса, 9 | 1500.1 | 283.8 | 1216.3 | 59355.82 |  |  | 0
| 42 | К.Маркса, 13 | 2621.1 | 445.8 | 2175.3 | 224610.16 |  |  | 0
| 43 | К.Маркса, 15 | 2527.8 | 262.8 | 2265 | 89121.68 |  |  | 0 | ПСД на ГАЗ | 70000 | шт | 1 |  | 70000
| 44 | К.Маркса, 17 | 1582.2 | 251.2 | 1331 | 101708.17 |  |  | 0
| 45 | К.Маркса, 19 | 3018.6 | 300.9 | 2717.7 | 130335.6 |  |  | 0
| 46 | К.Маркса, 25 | 2577.1 | 225.8 | 2351.3 | 100031.9 | 3 | 12 | 84646.8 | накопление
| 47 | К.Маркса, 27 | 3118 | 748.1 | 2369.9 | 6565.63 |  |  | 0
| 48 | К.Маркса, 29 | 2638.5 | 486.1 | 2152.4 | 102541.84 | 3 | 12 | 77486.4 | ремонт цоколя | 45818.91 | м2 | 90 | 449.03 | 45818.91
| 49 | Пермитина, 4 | 3131.3 | 581.9 | 2549.4 | 123854.2 | 2.65 | 12 | 81070.92 | Ремонт отмостки | 201788.26 | м2 | 161.7 | 1977.68 | 201788.26
| 50 | Пермитина, 6 | 3196.3 | 799.1 | 2397.2 | 39526.51 |  |  | 0 | ремонт отмостки | 8066.77 |  |  |  | 8066.78
| 51 | Пермитина, 12 | 3356.9 | 910.08 | 2446.82 | 221758.15 | 8 | 12 | 234894.72 | накопление
[10 empty] | Установка приборов учета 50/50 |  |  |  |  | 245820.4
[10 empty] | прошл.лет- крыльца | 61074.4 | м2 | 15 | 598.54 | 61074.4
[10 empty] | прошл.лет- козырьки | 57080 | шт. |  |  | 57080
| 52 | Пермитина, 16 | 3376 | 546.04 | 2829.96 | 279675.16 | 8 | 12 | 271676.16 | Отмостка за счет средств прошлых лет | 302603.66 | м2 | 129 | 2103.5 | 300500.16
[10 empty] | ремонт цоколя, крылец с 4 под. | 112361.68 | м2 | 101.2 | 977.46 | 111580.62
[10 empty] | ремонт козырьков | 57080 | шт. |  |  | 57080
[10 empty] | заделка ввода(письмо) с 2010года | 41226.85 | шт. | 1 | 288.59 | 41226.85
| 53 | Пермитина, 18 | 3348.88 | 725.6 | 2623.28 | -8147.99 |  |  | 0
| 54 | Пермитина, 20 | 2238.4 | 282.6 | 1955.8 | 83825 | 6 | 11 | 129082.8 | накопление
| 55 | Пермитина, 22 | 2235.6 | 175.1 | 2060.5 | 74296.34 |  |  | 0
|  | ИТОГО | #REF! | 28598.95 | 132184.55 |  |  |  | 2439609.47 |  | 2149350.09 |  |  | 11698.07 | 4395019.05
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭС-1 ЭУ-24" | 1 | Блюхера, 36 | 3162 | 730 | 2432 | 169283.43 |  |  | 0 | Обслуживание Опу и эксплуатация - ежемесячно | 2200
| 2 | Блюхера, 38 | 3081.8 | 480.1 | 2601.7 | 154460.86 | 1.86 | 12 | 58069.944 | л.клетки ср-ва 07-09-10 | 123378.38 | м2 | 307.5 |  | 123378.38
| 3 | Блюхера, 46 | 3226.3 | 464.68 | 2761.62 | 84629.79 |  |  | 0
| 4 | Блюхера, 48 | 3142 | 410.4 | 2731.6 | 53194.3 | 2.66 | 12 | 87192.672 | Цоколь, 1 козырек с учетом средств прошлых лет | 124507.29 | м2 | 100 | 1220.17 | 124507.29
| 5 | Блюхера, 50 | 3137.5 | 644.5 | 2493 | 92196.34 |  |  | 0
| 6 | Блюхера, 52 | 3162.7 | 544.9 | 2617.8 | 41591.05 |  |  | 0 | за доп.дох. - подваль.дверь | 8233.76 | шт | 1 |  | 8163.33
| 7 | Блюхера, 53 | 3179.6 | 539.9 | 2639.7 | 10677.81 |  |  | 0
| 8 | Блюхера, 54 | 3045.9 | 393.6 | 2652.3 | 183964.18 | 1.5 | 12 | 47741.4 | накопление
[10 empty] | Балконы за счет средств 2007-2010г | 100467.19 | шт. | 9 | 828.38 | 84528.53
[10 empty] | 1 балкон | 34750.91 | шт | 1 | 337.26 | 34413.65
| 9 | Блюхера, 55 | 2255.8 | 612.9 | 1642.9 | 113918.72 | 2.5 | 12 | 49287 | накопление
| 10 | Блюхера, 57 | 3200.8 | 1005.2 | 2195.6 | 167043.13 |  |  | 0 | бесстраншейная канализация(доп.письмо) | 92186.62 | м.п. | 20 |  | 92186.62
[10 empty] | кровля (доп.письмо) | 56474.57 | м.п | 81.5 |  | 56474.58
[10 empty] | Кровля -долг на 2012г | 25487.32 | м.п. | 55 |  | 25487.32
| 11 | Блюхера, 59 |  |  |  | 158711.37 | 7.3 | 12 | 234768 | Ремонт кровли | 172962.33 | м2 | 210 | 1210.74 | 172962.3
|  |  | 2768.1 | 88.1 | 2680 |  |  |  |  | Ремонт отмостки | 217781.82 | м2 | 155.8 | 1524.48 | 217781.83
| 12 | Блюхера, 61 | 2949.7 | 551.6 | 2398.1 | 158040.77 |  |  | 0 | обследование, техническое заключение | 18384.35 | шт. | 1 |  | 18384.35
| 13 | Блюхера, 63 | 3183.4 | 512.1 | 2671.3 | 73666.41 |  |  | 0 | по заявлению- ремонт температ. Швов | 21053.49 | м.п | 30 | 206.32 | 21053.79
| 14 | Блюхера, 65 | 2679.4 | 646 | 2033.4 | 88871.92 |  |  | 0
| 15 | Блюхера, 73/1 | 2489 | 586.8 | 1902.2 | 96351.45 | 4 | 12 | 91305.6 | накопление
[10 empty] | уличное освещение (ср-ва 07-10) | 42270.78 | шт. | 18 |  | 42270.78
[10 empty] | крыльца (ср-ва 07-10) | 35796.86 | шт. | 4 | 358.4 | 36576.45
| 16 | Горский, 2 | 8353.9 | 3712.61 | 4641.29 | 169643.51 |  |  | 0 | по доп. решению - швы | 138509.01 | м.п. | 271 | 1357.39 | 138509.01
| 17 | Горский, 3 | 11392.2 | 2057.2 | 9335 | 260339.14 |  |  | 0
| 18 | Горский, 4 | 10811.4 | 1923.7 | 8887.7 | 296484.62 |  |  | 0 | Циркуляция - средства прошлых лет | 78376.39 | м.п. | 36.3 |  | 28791.67
[10 empty] | ПСД на обследование крылец | 24828.72 | шт. | 1 |  | 24828.72
[10 empty] | электрика в щитках средства прошлых лет+ текущ. Содерж. | 324811.22 | м.п. | 1020 |  | 325254.26
| 19 | Горский, 5 | 11020.6 | 5451 | 5569.6 | 99275.41 | 0.37 | 12 | 24729.024 | ремонт кровли | 121113.7 | м2 | 1307 | 389.86 | 121918.88
| 20 | Горский, 10а | 476.5 | 229.61 | 246.89 | 20519.66 |  |  | 0 | Ремонт отмостки ВЕТХОЕ | 111490.95 | м2 | 72.5 |  | 111412.51
| 21 | Горский, 10б | 405.4 | 99.23 | 306.17 | 9084.59 |  |  | 0 | Установка металл дверей ВЕТХОЕ | 24325.52 | шт | 1 |  | 6971.77
| 22 | Горский, 10г | 652.3 | 166.2 | 486.1 | 2276.8 |  |  | 0
| 23 | Горский, 18/1 | 628.5 | 92.75 | 535.75 | 44683.66 | 1.5 | 12 | 9643.5 | кровля 40/60
[10 empty] | ПСД на ремонт кровли | 23177.49 | шт. | 1 |  | 23177.49
| 24 | Горский, 39 | 19468.9 | 755 | 18713.9 | 119243.52 |  |  | 0 | ремонт швов | 51397.72 | м.п. | 132 |  | 51395.12
| 25 | Горский, 40 | 3614.6 | 149.1 | 3465.5 | 146267.1 |  |  | 0
| 26 | Горский, 40/1 | 2840.6 | 0 | 2840.6 | 85511.49 |  |  | 0
| 27 | Горский, 40/2 | 2778.1 | 52.8 | 2725.3 | 4149.4 |  |  | 0
| 28 | Горский, 41 | 16401 | 2134.2 | 14266.8 | 524309.81 |  |  | 0
| 29 | Горский, 47 | 17310.1 | 201.1 | 17109 | 87266.02 | 2.5 | 12 | 513270 | ремонт козырьков верхних этажей | 403668.53 | шт | 14 | 5741.66 | 366736.05
| 30 | Горский, 48 | 17662.4 | 130.41 | 17531.99 | -56294.03 |  |  | 0
| 31 | Горский, 54 | 8355.2 | 4123.2 | 4232 | 189833.21 |  |  | 0 | герметизация ввода | 31864.81 |  |  | 312.28 | 31864.81
[10 empty] | заключение на определение внешней границы сетей тепло в/снабж | 10992.52 | шт | 1 |  | 10992.52
| 32 | Горский, 55 | 7843 | 1629.4 | 6213.6 | 222769.34 |  |  | 0
| 33 | К.Маркса, 39 | 2538.4 | 596.5 | 1941.9 | 118517.22 |  |  | 0
| 34 | К.Маркса, 41 | 3078.5 | 335.9 | 2742.6 | -11110.35 | 4 | 12 | 131644.8 | Отмостка | 203419.58 | м2 | 188 | 1887.36 | 192587.52
| 35 | К.Маркса, 43 | 2534.4 | 402.6 | 2131.8 | 108033.73 | 4 | 12 | 102326.4 | накопление
| 36 | К.Маркса, 45 | 3011.7 | 357.7 | 2654 | 100719.85 |  |  | 0
| 37 | К.Маркса, 53 |  |  |  | 144404.77 |  |  |  | Тех. заключение на ремонт крыши | 8936.11 | шт. | 1 |  | 8936.11
|  |  | 3135.6 | 475.8 | 2659.8 |  |  |  | 0 | наружная канал.-пернос с 2010 года | 31580.74 | м.п | 10 |  | 26238.57
| 38 | К.Маркса, 55 | 2547.2 | 443.1 | 2104.1 | 189030.26 |  |  | 0 | ремонт балконов (заявление) | 49746.07 | шт | 4 | 390.01 | 39796.88
[10 empty] | ремонт балконов (заявление) | 36597.91 | шт. | 1 | 358.66 | 36597.91
| 39 | Геодезическая, 1 | 2626.8 | 527.8 | 2099 | 171278.96 |  |  | 0
| 40 | Геодезическая, 3 | 3190.7 | 670.1 | 2520.6 | 119686.18 | 2.5 | 11 | 69316.5 | кровля за счет финансирования 5% по №3477 | 3340187.72 | м2 | 975.2 |  | 3206048.63
[10 empty] | ПСД на ремонт кровли | 32877.08 | шт | 1 |  | 32877.08
[10 empty] | получение ТУ на ПУ |  | шт. | 1 |  | 7508.52
| 41 | Геодезическая, 5 |  |  |  | 31258.13 | 3 | 9 | 50787 | Отмостка с учетом прошлых лет | не утвердил
|  |  | 2222.1 | 341.1 | 1881 |  |  |  |  | цоколь | не утвердил
| 42 | Геодезическая, 7 |  |  |  | 30145.7 | 1.3 | 8 | 28706.08 | Обследование и выдача заключения о тех. состоянии дома |  | шт | 1 |  | 35266
|  |  | 3163.9 | 403.7 | 2760.2 |  |  |  |  | накопление
| 43 | Геодезическая, 9 | 2544.3 | 301.7 | 2242.6 | 199731.88 |  |  | 0
| 44 | Выставочная, 38 | 2563.3 | 610.1 | 1953.2 | 136321.16 | 4 | 12 | 93753.6 | в/трубы, темп. Швы | 142782.75 | м.п | 120 | 1400.15 | 142782.75
|  | ИТОГО | 217835.6 | 36584.39 | 181251.21 |  |  |  | 1592541.52 |  | 6266620.21 |  |  | 17523.12 | 6028661.98
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭС-1 ЭУ-23" | 1 | К.Маркса, 2 | 2629.2 | 409.6 | 2219.6 | 152175.91 |  |  | 0 | ремонт бестраншейной канализации | 200000 | м.п. | 42.4 |  | 200000
[10 empty] | диагностика канализации(письмо) | 8531.68 | м.п. | 48 |  | 8531.68
| 2 | К.Маркса, 6 |  |  |  | 143836.55 | 3.34 | 12 | 92709.048 | Установка узла учета + доп доходы | 103860.69
[10 empty] | 4 козырька с 07-09 за сче аренды | 61428.4 | шт | 4 | 602 | 61428.4
[10 empty] | балконы - 4 шт. | 146391.21 | шт | 4 | 921.3 | 94010.42
|  |  | 2534.3 | 221.2 | 2313.1 |  |  |  |  | балконы | 120520.87 | шт. | 11 | 1075.89 | 110860.63
| 3 | К.Маркса, 6/1 | 2569.74 | 429.92 | 2139.82 | 79791.94 |  |  | 0 | по заявлению- ремонт балконов, в/труб | 82648.2 | м.п | 108 | 778.69 | 79458.39
| 4 | К.Маркса, 8 | 2607.84 | 377.7 | 2230.14 | 70908.69 |  |  | 0 | ремонт балконов за счет прошлых лет | 34413.65 | шт |  | 337.26 | 34413.65
| 5 | К.Маркса, 8/1 | 1541.4 | 192.8 | 1348.6 | 89539.62 | 3 | 12 | 48549.6 | ремонт желобов по периметру кровли с использованием ср-в прошлых лет | 136748.97 | м2 | 153 | 1340.14 | 136748.97
| 6 | К.Маркса, 8/2 | 3160.3 | 391 | 2769.3 | 5041.59 | 8.71 | 5 | 120603.015 | Усиление кап. стен оплата с января по май
| 7 | К.Маркса, 10 | 2514.6 | 199 | 2315.6 | 28607.68 | 3 | 12 | 83361.6 | накопление
| 8 | К.Маркса, 10/1 | 1530.9 | 314.9 | 1216 | 54795.27 |  |  | 0
| 9 | К.Маркса, 10/2 | 3125.1 | 493.7 | 2631.4 | 101804.68 | 2.7 | 12 | 85257.36 | балконы кв.15, 19, 34, 35, 39, 59, 75 - 46 100,0 |  |  |  |  | не достаточно средств
[10 empty] | цокольные окна, тамбурные двери - по заявлению | 22301.74 | шт | 1 |  | 22111.94
| 10 | К.Маркса, 12/1 | 1450.5 | 312.6 | 1137.9 | 47051.28 |  |  | 0
| 11 | К.Маркса, 14 | 2552.6 | 363.7 | 2188.9 | 108225.58 |  |  | 0 | ПСД на газ |  |  |  |  | 70000
[10 empty] | Замена трубопров-дов газоснабжения |  | м.п. | 168 |  | 184692.2
[10 empty] | ремонт канал кв.71 (б/о) |  | м.п. | 3.5 |  | 2609.29
[10 empty] | л/клетка 4 под. |  |  |  |  | 138672.11
[10 empty] | усиление оконной перемыч.кв.75(б/о) |  | т. | 0.0382 |  | 4438.2
[10 empty] | отопление(б/о кв.67,71,75,54 л/кл) |  | м.п. | 21.1 |  | 36111.85
[10 empty] | замеры сопротивления изоляции (б/о) |  | точек | 100 |  | 44350.97
| 12 | К.Маркса, 14/1 | 2613 | 380.73 | 2232.27 | 199618.09 |  |  | 0
| 13 | К.Маркса, 22 | [7 empty] | цоколь | 136949.93 | м2 | 86 | 1342.11 | 136949.93
[10 empty] | цоколь доп.смета | 21960.46 | м2 | 9 | 215.21 | 21960.46
[10 empty] | отмостка | 88523.22 | м2 | 65 | 867.52 | 88523.22
[10 empty] | в/трубы | 106092.62 | м.п. | 109.6 | 949.02 | 96838.08
| 14 | К.Маркса, 28 | 3115.6 | 532.9 | 2582.7 | 11084.74 | 0.24 | 12 | 7438.176 | накопление
| 15 | К.Маркса, 28/1 | 2142.7 | 265 | 1877.7 | 97439.84 |  |  | 0
| 16 | Ватутина, 31/1 | 3123.3 | 277.9 | 2845.4 | 105306.55 |  |  | 0
| 17 | Ватутина, 33 | 2564.76 | 560.31 | 2004.45 | -54481.98 |  |  | 0
| 18 | Ватутина, 33/2 | 3138.2 | 468.9 | 2669.3 | 51487.8 |  |  | 0 | герметизация ввода | 36290.72 | шт. | 2 | 254.03 | 36290.72
| 19 | Ватутина, 35 |  |  |  | 189564.9 | 2.88 | 12 | 85214.592 | накопление
|  |  | 3145.9 | 680.2 | 2465.7 |  |  |  |  | Проектные р-ты (реконструкция ХВС) | 45076
| 20 | Ватутина, 37 | 2631.8 | 239.1 | 2392.7 | 92213.63 |  |  | 0
| 21 | Геодезическая, 4 | 4199.3 | 194.66 | 4004.64 | 31578.48 |  |  | 0
| 22 | Геодезическая, 13 | 3278 | 384.6 | 2893.4 | 33699.31 |  |  | 0 | Установка приборов учета 50/50 | шт | 1 |  |  | 209538.43
| 23 | Геодезическая, 15/1 | 2511.23 | 259.9 | 2251.33 | 150889.71 | 2.46 | 9 | 49844.4462 | накопление
| 24 | Геодезическая, 17 | 3647.3 | 285.62 | 3361.68 | 98814.86 | 3.5 | 10 | 117658.8 | 2011- замена этажных щитков | работы в 2012 году
прош.лет-электрооборудования
| 25 | Геодезическая, 19 |  |  |  | 96416.41 | 4 | 12 | 141369.6 | Кровля (карнизы, парапеты, ремонт водостоков) | 235478.31 | м2 | 220 | 2307.69 | 235478.31
|  |  | 3409.4 | 464.2 | 2945.2
| 26 | Геодезическая, 21 | 2897.4 | 98.1 | 2799.3 | 112854.67 |  |  | 0
| 27 | Геодезическая, 21/1 | 1960.8 | 130.7 | 1830.1 | 91829.57 |  |  | 0 | отмостка, приямки, электрика за сче прошлых лет перенос на 2012 год
[10 empty] | установка насоса | 47157.99 | шт. | 1 | 333.67 | 46875.22
| 28 | Геодезическая, 23 | 5396 | 941.4 | 4454.6 | 63898.05 |  |  | 0
| 29 | Новогодняя, 7 | 2871.5 | 533.8 | 2337.7 | 131095.45 | 3.25 | 12 | 91170.3 | замена в/труб 8 шт. | 86409.64 | м.п. | 120 | 838.59 | 85571.05
[10 empty] | отмостка ср-ва прошлых лет | 175114.49 | м2 | 155 | 1716.12 | 175114.49
| 30 | Новогодняя, 9 | 1260.7 | 83.7 | 1177 | 23818 | 12.7 | 10 | 149479 | ПСД на ККР | 287499.92 |  |  |  | 287499.92
[10 empty] | ПСД на кровлю | 25130.89 | шт. | 1 |  | 25130.89
[10 empty] | Проверка ПСД на кап.р-т системы теплоснабжения | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | реконструкция системы газоснабжения | 29750
[10 empty] | технич. Обследование кровли | 7525.93 | шт. | 1 |  | 7525.93
| 31 | Новогодняя, 11 | 2527.5 | 447.9 | 2079.6 | -163807.95 | 6.56 | 12 | 163706.112 | на 185 ФЗ
[10 empty] | Проверка ПСД на кап.р-т автоматизированных ИТП | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | Устройство ИТП ФЗ-185 | 70800 |  |  |  | 70800
[10 empty] | Тех заключение о состоянии подвала по суду |  | шт | 1 |  | 10000
[10 empty] | Проект по газоснабжению ФЗ-185 | 70000 |  |  |  | 70000
| 32 | Новогодняя, 13 | 2984.4 | 293.9 | 2690.5 | 204217.47 | 3 | 10 | 80715 | отмостка | 235366.62 | м2 | 196.4 | 2182.98 | 222752.74
| 33 | Новогодняя, 15 | 3444.2 | 547.3 | 2896.9 | -163196.99 |  |  | 0 | ПСД на перемычку кв.80 | 5570 | шт. | 1 |  | 5570
[10 empty] | Проверка ПСД на кап.р-т автоматизированных ИТП | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | Устройство ИТП ФЗ-185 | 70800 |  |  |  | 70800
[10 empty] | Проект по газоснабжению ФЗ-185 | 70000 |  |  |  | 70000
| 34 | Новогодняя, 17 |  |  |  | 167199.58 | 5 | 9 | 111528 | Кровля за счет средств прошлых лет,+ текущ р-т + долг на 2012г | 446778.15 | м2 | 539 | 4335.56 | 442403.3
|  |  | 3074 | 595.6 | 2478.4
| 35 | Новогодняя, 19 | 1123.6 | 150.8 | 972.8 | 32593.77 |  |  | 0
| 36 | Новогодняя, 21 | 3114.4 | 930.9 | 2183.5 | 149656.95 |  |  | 0 | ремонт ХГВ | 42003.52 |  |  |  | 42003.52
| 37 | Новогодняя, 35 | 2555.5 | 348.8 | 2206.7 | 18580.98 |  |  | 0
| 38 | Космическая, 8 | 2630.4 | 433.9 | 2196.5 | 199955.72 | 2 | 9 | 39537 | Ремонт балконов | 39781.15 | шт | 2 |  | 19890.6
[10 empty] | л/клетки - доп.доходы | отказ
[10 empty] | ремонт ХГВ | отказ
| 39 | Космическая, 12 | 3410.2 | 715 | 2695.2 | 190381.47 |  |  | 0
| 40 | Космическая, 12/1 | 3493 | 638 | 2855 | -150544.41 |  |  | 0
| 41 | Космическая, 14 | 3128.8 | 521.5 | 2607.3 | 87334.88 |  |  | 0
| 42 | Н.-Данченко, 163 | 3784.6 | 791.4 | 2993.2 | 124321.37 |  |  | 0
| 43 | Н.-Данченко, 169 | 16031.2 | 0 | 16031.2 | 682224.71 |  |  | 0
|  | ИТОГО | 131425.17 | 16902.84 | 114522.33 |  |  |  | 1468141.6492 |  | 3319266.94 |  |  | 20397.78 | 3728317.48
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭС-1 ЭУ-26" | 1 | Блюхера, 1 | 2549.7 | 333.9 | 2215.8 | 77965.42 |  |  | 0
| 2 | Блюхера, 3 | 3165.4 | 458.1 | 2707.3 | 194334.11 | 2 | 6 | 32487.6
| 3 | Блюхера, 5 | 3143.5 | 765.8 | 2377.7 | 39524.24 | 2.41 | 12 | 68763.084 | л/клетки 3 подъезда | 57106.42 | м2 | 330.5 | 385.45 | 55063.74
| 4 | Блюхера, 7 |  |  |  | 60199.93 |  |  |  | Установка ОПУ |  | шт | 1 |  | 70770.91
|  |  | 2708.2 | 501.8 | 2206.4 |  |  |  | 0 | Установка приборов учета за доп.доходы
| 5 | Блюхера, 13 | 2688.5 | 488 | 2200.5 | 67242.84 |  |  | 0
| 6 | Блюхера, 15 |  |  |  | 159719.27 | 3.15 | 12 | 104237.28 | ремонт балконов с использ. Накопления - 14 штук | 139637.67 | м2 | 42.5 | 977.46 | 139637.67
|  |  | 3157.2 | 399.6 | 2757.6
[10 empty] | 1 балкон | 34750.91 | шт | 1 | 337.26 | 34413.65
[10 empty] | ремонт балконов | 79593.73 | шт | 263956.55 | 726.86 | 74169.56
| 7 | Блюхера, 17 | 3159.2 | 584.5 | 2574.7 | 149537.13 |  |  | 0
| 8 | Блюхера, 17/1 | 2613.3 | 698.3 | 1915 | 182991.03 | 2.5 | 12 | 57450 | накопление
[10 empty] | тамбурные двери с доводчиком | 46642.09 | шт | 4 |  | 46642.09
| 9 | Блюхера, 17/3 | 2531.8 | 611.2 | 1920.6 | 43654.77 |  |  | 0 | Установка приборов учета 50/50 |  | шт | 1 |  | 252007.25
| 10 | Блюхера, 19 | 2555.1 | 404.3 | 2150.8 | 277124.42 |  |  | 0
| 11 | Блюхера, 21 | 2937.3 | 533.2 | 2404.1 | 92069.93 |  |  | 0
| 12 | Ватутина, 1 | 2020.7 | 215.5 | 1805.2 | -144402.18 | 2 | 9 | 32493.6 | накопление
| 13 | Ватутина, 1а | 1919.8 | 441.4 | 1478.4 | -5791.4 |  |  | 0
| 14 | Ватутина, 3 | 2479.3 | 609 | 1870.3 | -127558.55 |  |  | 0
| 15 | Ватутина, 5 | 2486.9 | 341.5 | 2145.4 | 173053.96 | 2.65 | 12 | 68223.72 | ср-ва прошл. лет- отмостка | 251834.97 | м2 | 212 | 2444.03 | 249390.95
| 16 | Ватутина, 7 | 6485.3 | 1417.83 | 5067.47 | 292776.84 |  |  | 0
| 17 | Ватутина, 12 | 4083.3 | 523.9 | 3559.4 | 143526.58 | 2 | 12 | 85425.6 | накопление
[10 empty] | Обслуживание ПУ | 2200 |  | январь |  | 2200
| 18 | Ватутина, 14 | 2532.4 | 403.2 | 2129.2 | 146903.64 |  |  | 0 | Установка приборов учета 50/50 |  |  |  |  | 225203.55
| 19 | Ватутина, 16 | 2539.1 | 302 | 2237.1 | 183608.85 |  |  | 0 | л/клетки за доп. Доходы и средства прошлых лет | 183608.85 | м2 | 685.5 | 1276.32 | 91166.33
| 20 | Ватутина, 18 | 3175.6 | 816.9 | 2358.7 | 164855.25 |  |  | 0
| 21 | Ватутина, 18а | [7 empty] | ПСД на ИТП | 393944.06 |  |  |  | 18758.46
|  |  | 3178.5 | 557.8 | 2620.7 | 184901.65 |  |  | 0 | Замена бойлера |  |  |  |  | 375180.72
| 22 | Ватутина, 20 | 3096.4 | 992.4 | 2104 | 62255.68 | 3 | 12 | 75744 | накопление
| 23 | Ватутина, 22 | 3184.7 | 615.6 | 2569.1 | 261379.19 |  |  | 0 | Кровля в 2011 году | 261379.19 | м2 | 209 | 1816.94 | 259562.25
| 24 | Ватутина, 24 | 2880.1 | 550.6 | 2329.5 | 58210.74 |  |  | 0 | л/клетки за счет ср-в рекламы | 111492.58 | м2 | 705.3 | 1060.34 | 111492.58
| 25 | Ватутина, 26 | 2538.9 | 300.5 | 2238.4 | 87040.35 |  |  | 0 | Кровля за счет средств прошлых лет и доп. Доходов |  |  |  |  | отказ жителей
| 26 | Титова, 1 | 18213.74 | 2209.6 | 16004.14 | 732267.28 | 2 | 12 | 384099.36 | ПУ тепла
[10 empty] | ПСД на ус-во вх. в подвал | 25699.9 | шт | 1 |  | 25699.9
[10 empty] | спуск в подвал | 175221.22 | шт | 4 | 1538.74 | 157015.18
[10 empty] | за доп.доходы - электромонтажные работы | 55891.67 | шт. | 31 | 55891.67 | 55891.67
[10 empty] | ремонт отмостки по заявлению | 68319.44 | м2 | 127 | 1399.75 | 142831.33
[10 empty] | ХГВ за доп.дох | 111389.53 | м.п | 76 | 970.36 | 99015.85
[10 empty] | отопление | 317316.38 | м.п | 141.8 | 3887 | 396633.29
| 27 | Титова, 2 | 2528 | 508.4 | 2019.6 | 95065.43 | 2 | 9 | 36352.8 | накопление
| 28 | Титова, 3 | 3062.6 | 489.8 | 2572.8 | 44291.21 | 3.5 | 9 | 81043.2 | накопление
| 29 | Титова, 4 | 3196.5 | 325.2 | 2871.3 | 164593.92 |  |  | 0
| 30 | Титова, 5 | 2291.5 | 347.9 | 1943.6 | 196376.92 | 5 | 12 | 116616 | Установка приборов учета за счет средств прошлых лет | 285389.94
[10 empty] | ХГВ, отопление | 647755 |  |  |  | работы не принимаются старшей дома
| 31 | Титова, 5/1 | 2456.2 | 470.6 | 1985.6 | 138112.57 | 3 | 12 | 71481.6 | накопление
установка приборов учета за средства прошлых лет
| 32 | Титова, 7 | 3919.4 | 1607.95 | 2311.45 | 143799.66 |  |  | 0
|  | Титова, 7(общ.) | 0 |  |  | -270570.61 |  |  | 0
| 33 | Титова, 8 | 3234.5 | 569.4 | 2665.1 | 3553.97 | 13.01 | 12 | 416075.412 | Ремонт цоколя | 162251.04 | м2 | 130 | 1520.06 | 162251.04
Установка приборов учета
| 34 | Титова, 10 | 4185.55 | 2074.35 | 2111.2 | 32538.77 | 2.7 | 12 | 68402.88 | канализация | подрядчик от ст. дома |  |  |  | документы от ст. дома не предоставлены
|  | Титова, 10(общ.) | 0 |  |  | -206132.53 |  |  | 0
| 35 | Выставочная, 3 | 2343.2 | 283.1 | 2060.1 | 122679.54 |  |  | 0
| 36 | Выставочная, 4 | 3177.9 | 809.5 | 2368.4 | 118110.4 | 4 | 12 | 113683.2 | Установка приборов учета
[10 empty] | балконы-средства прошлых лет |  |  |  |  | ст. дома не согласовал смету
| 37 | Выставочная, 5 | 2604.1 | 239.4 | 2364.7 | 110575.54 | 2.5 | 12 | 70941 | накопление
| 38 | Выставочная, 6 | 3177.2 | 418.8 | 2758.4 | 65990.86 |  |  | 0
| 39 | Котовского, 1 | 5807.8 | 1321 | 4486.8 | 273472.42 | 2.53 | 12 | 136219.248 | балконы | 200828.09 | шт. | 1 | 1871.15 | 190933.49
ср-ва прошл.лет- ПУ
| 40 | Котовского, 3 | 3264.1 | 357.6 | 2906.5 | 243332.94 | 4 | 9 | 104634 | накопление
| 41 | Котовского, 3/1 | 1915.39 | 1040.27 | 875.12 | 49552.56 |  |  | 0
| 42 | Котовского, 5 | [7 empty] | ПСД на ИТП | 451805.54 |  |  |  | 21513.76
|  |  | 2604.1 | 239.4 | 2364.7 | 53827.05 |  |  | 0 | Замена бойлера |  |  |  |  | 427585.52
| 43 | Котовского, 5/1 | #REF! |  |  | 50339.93 |  |  | 0 | заделка ввода- перенос с 2010 года | 11749.09 | шт | 1 |  | 11749.09
[10 empty] | с прошлых лет - выпуск канализации 2-го под. | 112653.45 | м.п. | 12 |  | 112653.45
| 44 | Котовского, 5/2 | 2212.9 | 712.35 | 1500.55 | 66680.61 | 2 | 12 | 36013.2 | накопление
| 45 | Котовского, 7 | #REF! |  | 2931.8 | 162461.04 | 3.15 | 12 | 110822.04 | Приборы учета с учетом прошлых лет
| 46 | Котовского, 7/1 | 1785.3 | 464.5 | 1320.8 | 136925.46 |  |  | 0
| 47 | Котовского, 9 |  |  |  | 78450.9 | 2 | 12 | 47596.8 | Установка приборов учета 50/50 |  | шт | 1 |  | 188540.72
|  |  | 2449 | 465.8 | 1983.2 |  |  |  |  | накопление
| 48 | Пермитина, 1/1 | 865.7 | 304.7 | 561 | -148945.38 |  |  | 0
| 49 | Пермитина, 3/1 | [7 empty] | ПСД на ИТП | 231488.67 |  |  |  | 11022.97
|  |  | 873.4 | 308.6 | 564.8 | 10816.76 | 1.58 | 12 | 10708.608 | замена бойлера за 5% финансирования собствен. |  |  |  |  | 217428.69
| 50 | Пермитина, 3/2 | 830.16 | 138.42 | 691.74 | 63154.84 | 6 | 7 | 29053.08 | Отмостка | 144487.17 | м2 | 119.5 | 1354.5 | 138213.72
| 51 | Пермитина, 3 | 3703.8 | 514.3 | 3189.5 | 75756.13 | 3 | 9 | 86116.5 | выпуск канализации 3 под-д | 98180.93 | м.п. | 10 | 952.84 | 97228.09
[10 empty] | канализация | 76111.77 | м.п. | 10 | 745.89 | 76111.77
| 52 | Пермитина, 5 | 3665.89 | 471.7 | 3194.19 | 46429.4 |  |  | 0
| 53 | Р.-Корсакова, 1 | 2398.2 | 575.2 | 1823 | 130529.97 |  |  | 0
| 54 | Р.-Корсакова, 3/1 | 2541.3 | 374.1 | 2167.2 | 10732.9 |  |  | 0 | Л. клетки за ср-ва депутата | 27137.77 | м2 | 100 |  | 27137.77
| 55 | Р.-Корсакова, 5/1 | 2590.5 | 467.5 | 2123 | 19237.54 |  |  | 0
| 56 | Р.-Корсакова, 7/2 |  |  |  | 85978.61 | 3 | 12 | 91782 | Канализация и подвал за 2007-2010 | 72276.52 | м.п | 69.12 | 437.32 | 62911.77
|  |  | 3144.7 | 595.2 | 2549.5 |  |  |  |  | накопление
| 57 | Р.-Корсакова, 7/3 | 2623.6 | 553.9 | 2069.7 | 4552.28 |  |  | 0 | Приборы учета за прошлые годы
| 58 | Сиб.-Гвардейцев, 8 | 3566.5 | 956.8 | 2609.7 | 172941.91 | 3 | 12 | 93949.2 | накопление
[10 empty] | Ремонт швов по заявлению | 24606.34 |  |  | 241.14 | 24606.34
[10 empty] | ср-ва прош. Лет - отмостка | 134549 | м2 | 100 | 1318.57 | 134549
| 59 | Сиб.-Гвардейцев, 10 | 3555.5 | 694.3 | 2861.2 | 5004.45 |  |  | 0
| 60 | Сиб.-Гвардейцев, 12 | 3581 | 696.2 | 2884.8 | 89357.82 |  |  | 0
|  | ИТОГО | #REF! | 35472.67 | 149638.56 |  |  |  | 2630415.012 |  | 4997298.93 |  |  | 81153.65 | 4787184.12
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РСУ-3" | 1 | Плахотного, 43 | 1632.99 | 523.68 | 1109.31 | 18076.71 |  |  | 0
| 2 | Плахотного, 45 | 1831.2 | 247.5 | 1583.7 | 8404.52 | 2.52 | 9 | 35918.316 | Установка фильтров | 8111.97 | шт | 2 | 68.4 | 7934.93
| 3 | Плахотного, 47 | 1230.6 | 404.9 | 825.7 | -22644.76 | 3.79 | 8 | 25035.224 | Погашение долга за в/ трубы в 2010г
| 5 | Плахотного, 53 | 571.6 | 405.75 | 165.85 | 6778.55 | 2.92 | 9 | 4358.538 | накопление
| 6 | Крашенинникова, 2 | 1852.99 | 479.38 | 1373.61 | 49709.82 |  |  | 0
| 8 | Крашенинникова, 10 | 932.4 | 202.2 | 730.2 | 52199.14 |  |  | 0 | Счетчик МОП | 31814.71 | м.п | 70 |  | 31422.51
[10 empty] | Грязевики за ср-ва прошлых лет | 4091.28 | шт. | 1 |  | 4013.66
| 10 | 1пер.Крашенин., 9 | 1889.99 | 592.97 | 1297.02 | 1057.68 |  |  | 0
| 11 | 1пер.Крашенин., 11 | 1408.3 | 316.65 | 1091.65 | -4091.55 |  |  | 0
| 12 | 2пер.Крашенин., 2 | 1254.6 | 248.05 | 1006.55 | 44813.57 | 2.19 | 12 | 26452.134 | КРОВЛЯ (ВЕТХОЕ) накопление | 342180.61 | м2 | 305 |  | 342180.61
| 13 | 2пер.Крашенин., 4 | 1234.5 | 265.49 | 969.01 | 13999.73 |  |  | 0
| 14 | 2пер.Крашенин., 6 | 1889.8 | 713.8 | 1176 | 40581.41 |  |  | 0
| 15 | 2пер.Крашенин., 8 | 1388 | 236.44 | 1151.56 | 20307.59 |  |  | 0
| 16 | 2пер.Крашенин., 10 | 1272 | 218.3 | 1053.7 | 67582.97 | 2 | 12 | 25288.8 | Пластиковые окна | 56323 | шт | 6 |  | 56323
[11 empty] | 20000 | шт | 2 |  | 20000
[10 empty] | Установка фотоэлементов -16562 | 5698.9 | м/п | 10 |  | 4220.57
| 17 | 2пер.Крашенин., 12 | 1235.1 | 79.4 | 1155.7 | 8935.19 |  |  | 0
| 18 | 2пер.Крашенин., 14 | 1381.7 | 564.27 | 817.43 | 5939.13 |  |  | 0
| 19 | 2пер.Крашенин., 16 | 1263.31 |  | 1263.31 | 40711.25 | 6.6 | 12 | 100054.152 | Кровля | 99464.73 | м2 | 210 | 695.52 | 99358.63
| 20 | Титова, 34 | 543.58 | 185.3 | 358.28 | 6551.81 |  |  | 0
| 21 | Титова, 36 | 615.8 | 79 | 536.8 | 16613.41 |  |  | 0 | Установка фильтров, замена вентиля на хол.воду | 8182.17 | шт. | 1 |  | 6828.33
| 22 | Титова, 38 | 608.95 | 247.46 | 361.49 | 6686.3 |  |  | 0 | Шиферная кровля ВЕТХОЕ | 226814.26 | м2 | 289 |  | 226814.25
| 23 | Титова, 40 | 634.8 | 178.59 | 456.21 | 2063.35 |  |  | 0
| 24 | Титова, 42 | 537.29 | 186.34 | 350.95 | 19336.12 |  |  | 0
| 25 | Титова, 48 | 808.34 | 675.1 | 133.24 | 11420.39 |  |  | 0 | Электромонтажные р-ты ВЕТХОЕ | 43059.44 | м.п | 50 |  | 43059.44
[10 empty] | Утепление фасада ВЕТХОЕ | 166057.02 | м2 | 119 |  | 166057.02
| 26 | Титова, 50 | [7 empty] | Отопление ВЕТХОЕ | 88836.05 | м/п | 78.2 |  | 88836.05
|  |  | 565.26 | 470.58 | 94.68 | 4282.96 | 2.92 | 9 | 2488.1904 | накопление
| 27 | Титова, 35 | 3201.5 | 746.8 | 2454.7 | 54744.74 |  |  | 0
| 28 | Титова, 35/1 | 6448.5 | 1234.8 | 5213.7 | 182277.56 |  |  | 0
| 29 | Титова, 37 | 5651.1 | 667.4 | 4983.7 | 206868.11 |  |  | 0 | Ремонт кровли | 17118.92 | м2 | 35.8 | 315.3 | 19287.14
[10 empty] | Козырьки над балконами | 23604.17 | м2 | 8.8 |  | 12886.58
[10 empty] | Ремонт швов | 29595.95 | м.п. | 46.5 | 290.03 | 29595.96
[10 empty] | Электром.работы за доп.дох | 40305.18 |  |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | Ремонт мусорокамер-хгв | 40807.53 |  |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | Ремонт крылец за счет средств прошлых лет | 84339.26 | м3 | 2.86 | 249.49 | 25464.7
| 30 | Титова, 37/1 | 2442.4 | 502.6 | 1939.8 | -11103.17 |  |  | 0 | Герметизация ввода за счет средств прошлых лет | 13328.93 | шт | 1 |  | 13328.93
| 31 | Титова, 39/1 | 3273.9 | 176.4 | 3097.5 | 7870.37 | 1.27 | 12 | 47205.9 | накопление
| 32 | Титова, 41 | 634.8 | 83.3 | 551.5 | 11670.85 |  |  | 0 | Металлическая решетка по заявлению | 2311.77 | шт | 1 |  | 2292.15
| 33 | Титова, 41/1 | 6617 | 771.9 | 5845.1 | 46537.79 |  |  | 0 | Кровля | 46537.79 | м2 | 197 |  | 46537.79
[10 empty] | Замена модема |  | шт | 1 |  | 9454.31
| 34 | Титова, 43 | 279.4 | 102.6 | 176.8 | 4135.8 |  |  | 0
| 35 | Титова, 45 | 271.6 | 72.4 | 199.2 | 9300.04 |  |  | 0
| 36 | Титова, 47 | 275.4 | 61.7 | 213.7 | 2366.13 |  |  | 0
| 37 | Титова, 47/1 | 3317.3 | 676.5 | 2640.8 | 32588.09 |  |  | 0 | Вентиляция | 23334.28 | м.п. | 16.5 | 221.82 | 22634.54
| 38 | Титова, 51а | 276.1 | 137.9 | 138.2 | 5921.65 |  |  | 0
| 39 | Степная, 52 | 3274.5 | 671.9 | 2602.6 | 39767.39 |  |  | 0
| 40 | Степная, 54/1 | 3901.7 | 270.1 | 3631.6 | 4285.69 | 2.13 | 12 | 92823.696 | Кровля | 121731.21 | м2 | 141 | 846.19 | 120884.91
| 41 | Степная, 55 | 2042.3 | 90.2 | 1952.1 | 43796.71 | 2.19 | 12 | 51301.188 | накопление
[10 empty] | Спуск в подвал за доп. д-ды | 28277.88 | на лето |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | Кровля за доп. д-ды | 173813.86 | м2 | 400 | 1686.85 | 172127.01
| 42 | Степная, 55а | 2476.8 | 305.4 | 2171.4 | 104388.66 | 2.14 | 12 | 55761.552 | ПСД на ремонт кровли | 55303.06 | шт | 3 |  | 55303.06
| 43 | Степная, 59 | 2448.9 | 733.2 | 1715.7 | -134529.65 |  |  | 0 | Обслуживание ПУ | 2200 |  |  |  | 2200
| 44 | Степная, 59/1 | 2599.3 | 495.91 | 2103.39 | 5592.96 |  |  | 0 | Колодец канализации | 5556.12 | м.п | 8 | 36.84 | 5556.12
| 45 | Степная, 59/2 | 2638.6 | 555.8 | 2082.8 | 31820.53 |  |  | 0
| 46 | Степная, 60 |  |  |  | 39904.39 |  |  | 0 | Канализация |  | м.п | 11.21 |  | 9045.95
[5 empty] | 2621.7 | [5 empty] | 39651.32 | м.п | 45.4 | 196.55 | 30572.21
| 47 | Степная, 62 | 3319.5 | 774.71 | 2544.79 | -36193.37 |  |  | 0
| 48 | Степная, 63 |  |  | 6445 | 480470.93 |  |  | 0 | ПСД на кровлю | 112485.86 | шт | 3 |  | 112485.86
| 49 | Степная, 63/1 | 3907.2 | 1017.6 | 2889.6 | 42530.85 |  |  | 0 | Канализация за счет средств прошлых лет | 42247.98 |  |  | 278.55 | 42251.45
| 50 | Степная, 63/2 | 2646.1 | 500.4 | 2145.7 | 91895.89 |  |  | 0 | Кровля | 91256.24 | м2 | 171 | 638.79 | 91256.24
| 51 | Степная, 64 | 3261.4 | 887.1 | 2374.3 | 6209.15 |  |  | 0
| 52 | Степная, 65 | 2603.4 | 680.5 | 1922.9 | 35565.9 | 2.5 | 11 | 52879.75 | накопление
| 53 | Степная, 65/1 | 2629.8 | 496.9 | 2132.9 | 30849.95 |  |  | 0
| 54 | Степная, 66 | 3318.4 | 413.1 | 2905.3 | 28570.1 | 10.25 | 12 | 357351.9 | ПСД на ремонт кровли | 41990.7 |  |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | Крыльца | 28570.1 | м2 | 69 | 188.46 | 28570
| 55 | Степная, 67 | 2589.8 | 253.9 | 2335.9 | 4797.85 | 3.22 | 12 | 90259.176 | Отмостка | 73680.16 | м2 | 63 | 556.3 | 56768.71
| 56 | Степная, 67/1 | 2591.3 | 791.9 | 1799.4 | 63302.98 | 0.25 | 7 | 3148.95 | Электромонтажные р-ты 3 под | 9199.91 | м/п | 10 |  | 9089.19
| 57 | Степная, 68 | 3291.1 | 700.6 | 2590.5 | 17694.33 |  |  | 0 | Освещение подвалов за доп.доходы | 20265.1 | м/п | 33 |  | 20073.49
| 58 | Степная, 69 | 7531.17 | 1851.67 | 5679.5 | 39712.02 |  |  | 0
| 59 | Степная, 71 | 11485.1 | 2726.8 | 8758.3 | 191953.65 |  |  | 0
| 60 | 1пер.Петропавлов., 3 | 568 | 262.05 | 305.95 | 9352.5 |  |  | 0
| 61 | 1пер.Петропавлов., 4 | 566.2 | 445.67 | 120.53 | 7626.94 | 2.92 | 9 | 3167.5284 | накопление
| 62 | 1пер.Петропавлов., 5 | 567.69 | 404.59 | 163.1 | 14120.57 | 2.92 | 9 | 4286.268 | ХГВ - накопление | 2935.43 | м/п | 6.5 |  | 2876.21
| 63 | 1пер.Петропавлов., 6 | 577.9 | 458.73 | 119.17 | 7911.09 |  |  | 0
| 64 | 1пер.Петропавлов., 8 | 581.29 | 265.47 | 315.82 | 6395.84 |  |  | 0
| 65 | 1пер.Петропавлов,12 | 576.92 | 335.55 | 241.37 | 12425.24 |  |  | 0
| 66 | 1пер.Петропавлов, 14 | 550.4 | 408.44 | 141.96 | 6520.72 | 2.92 | 9 | 3730.7088 | Ремонт стены | 10260.06 |  |  |  | выполнение в 2012г
| 67 | 1пер.Петропавлов, 16 | 548.61 | 405.81 | 142.8 | 9894.07 | 2.92 | 9 | 3752.784 | Ремонт кровли | 13536.16 | м2 | 50 |  | 13529.96
| 68 | Петропавловская, 2 | 847.77 | 418.06 | 429.71 | 997.9 |  |  | 0
| 69 | Петропавловская, 3 | 503.37 | 245.43 | 257.94 | 115.27 |  |  | 0
| 70 | Петропавловская, 5а | 616.7 | 98.8 | 517.9 | 14044.42 |  |  | 0 | Окна ПВХ | 14800 | шт | 2 |  | 14800
| 71 | Петропавловская, 7 | 1906.89 | 519.38 | 1387.51 | 2816.46 |  |  | 0
| 72 | Петропавловская, 9 | 1035.7 | 119.5 | 916.2 | 73915.35 |  |  | 0
| 73 | Петропавловская, 10 |  |  |  | 2809.56 | 2.92 | 9 | 3451.0896 | Кровля | 6272.57 | м2 | 18.9 |  | 6195.21
|  |  | 551 | 419.68 | 131.32 |  |  |  |  | Установка двери (ВЕТХОЕ) | 17979.64 | шт | 1 |  | 17979.64
| 74 | Петропавловская, 10а | 4533.1 | 1044.5 | 3488.6 | -221901.6 |  |  | 0
| 75 | Петропавловская, 12 | 1024.6 | 875 | 149.6 | 5175.31 | 2.92 | 9 | 3931.488 | накопление
| 76 | Петропавловская,17 | 4100.1 | 812.8 | 3287.3 | -20185.92 |  |  | 0 | Окна ПВХ за доп.дох | 94463.05 | шт | 18 |  | 94463.05
[10 empty] | Установка приборов учета 50/50 |  |  |  |  | 311895.58
| 77 | Петропавловская,17а | 636.9 | 87.4 | 549.5 | -296.46 |  |  | 0
| 78 | Петропавловская,19 | 4045.5 | 264.9 | 3780.6 | 113238.11 | 0.5 | 12 | 22683.6 | Кровля ср-ва прошлых лет | 113761.26 | м2 | 290 | 795.31 | 113615.03
[10 empty] | Л/клетка | 19751.41 | м2 | 30 |  | 19756.16
| 79 | Петропавловская,19а | 613.5 | 124.4 | 489.1 | -82154.14 |  |  | 0
| 80 | Петропавловская,21 | 967.3 | 317.91 | 649.39 | 3024.83 |  |  | 0
| 81 | Тихвинская, 2 | 4377 | 1062.1 | 3314.9 | 211436.19 |  |  | 0 | За ср-ва прошлых лет- замена труб ХГВ по стоякам во 2-м под со сменой канализации и полотенцесушителей | 301748.03 | м.п | 36 | 2104.54 | 159795.29
| 82 | Тихвинская, 4 | 3302 | 705.7 | 2596.3 | 55072.4 |  |  | 0
| 83 | Тихвинская, 6 | 5118.8 | 1370.3 | 3748.5 | 184547.39 |  |  | 0 | Установка приборов учета 50/50 |  |  |  |  | 387664.73
| 84 | Тихвинская, 8 | 3270.1 | 756.2 | 2513.9 | 28357.27 |  |  | 0
| 85 | Тихвинская, 8а | 620.7 | 123.1 | 497.6 | 14800.33 |  |  | 0
| 86 | Тихвинская, 10а | 618.4 | 70 | 548.4 | 27816.34 |  |  | 0
| 87 | Троллейная, 19 | 851.7 | 784.84 | 66.86 | -265.43 |  |  | 0 | Утепление фасада ВЕТХОЕ | 132689.88 | м2 | 68 |  | 132689.88
| 88 | Троллейная, 23 | 571.9 | 405.66 | 166.24 | -468.29 |  |  | 0
| 89 | Троллейная, 25 | 579.57 | 507.42 | 72.15 | 2985.59 | 2.92 | 9 | 1896.102 | накопление
| 90 | Троллейная, 27 | 574 | 380.73 | 193.27 | 6554.14 | 2.92 | 9 | 5079.1356 | накопление
| 91 | Троллейная, 31 | 551.2 | 478.6 | 72.6 | 6437.92 | 2.92 | 9 | 1907.928 | накопление
| 92 | Троллейная, 33 | 1036.1 | 143.9 | 892.2 | 33393.14 | 2.92 | 12 | 31262.688 | Электромонтажные работы | 72878.37 | м.п. | 146 | 506.6 | 72371.77
| 93 | Троллейная, 37 | [6 empty] | 0 | Козырек над подъездом | 32066.52 | шт | 1 | 314.26 | 32066.52
[5 empty] | 9137.85 | 1558.95 |  |  |  | Металлическая решетка | 6878.87 | шт | 1 |  | 3377.21
| 94 | Троллейная, 39 | 6941.8 | 1089.02 | 5852.78 | 60258.92 | 1.5 | 12 | 105350.04 | Ремонт козырьков, 24,46,71,72,94,95 примыкание кровли к выходу из под-да №2(2 сметы) | 73967.61 | м2 | 39.9 | 550.6 | 67514.46
[10 empty] | В. Воронка на кровле по заявлению | 24354.99 |  |  | 238.68 | 24354.99
[10 empty] | Установка грязевиков (доп д-ды) | 15968.47 | шт. | 2 |  | 11235.44
[10 empty] | Электромонтажные р-ты | 12911.11 |  |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | Смонтировать уличное освещение над под-дами №2, восстановить управление уличным освещением от датчика | 57604.64 | м.п. | 110 |  | 57337.06
| 95 | Троллейная, 41 | 19723.62 | 1691.02 | 18032.6 | 83175.82 |  |  | 0 | Ремонт швов за ср-ва прошлых лет кв.104,313,330,397,182,312,100,352, 309,346,318,326, | 80857.46 | м.п. | 187.9 | 792.41 | 80857.46
| 96 | Троллейная, 71 | 9105.7 | 4053.8 | 5051.9 | 97155.4 |  |  | 0 | Швы | 32680.65 | м.п | 38 | 320.28 | 32680.65
| 97 | Троллейная, 73 | 277 | 113.6 | 163.4 | 8331.4 |  |  | 0 | Кровля | 6996.19 | м2 | 21.6 |  | 6961.74
| 98 | Троллейная, 77 | 196.3 | 42 | 154.3 | 17192.33 | 1 | 11 | 1697.3 | накопление
| 99 | Троллейная, 79 | 491.8 | 276.95 | 214.85 | -6385.39 |  |  | 0
| 100 | Вертковская, 115 | 650 | 441.9 | 208.1 | 12283.5 | 2.92 | 9 | 5468.868 | накопление
| 101 | Вертковская, 123 | 457.8 | 344 | 113.8 | 8326.42 | 2.92 | 9 | 2990.664 | накопление
|  | итого | 213063.4 | 50148.05 | 181119.9 |  |  |  | 1170983.6588 |  | 3413509.79 |  |  | 11891.77 | 3710625.11
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "АМПЕР" | 1 | Котовского, 20 | 2764.5 | 445.2 | 2319.3 | 10584.08 |  |  | 0 | электромонтажные работы | 10584.08 | м.п | 50 |  | 10513.71
| 2 | Котовского, 22 | 2821.7 | 250.5 | 2571.2 | -7303.44 |  |  | 0
| 3 | Котовского, 24 | 3437.1 | 1057.6 | 2379.5 | 81088.74 | 4 | 9 | 85662 | накопление
| 4 | Котовского, 25/1 | 1588.8 | 323.1 | 1265.7 | 124587.01 |  |  | 0
| 5 | Котовского, 27 | 2645.5 | 427.3 | 2218.2 | 10344.41 |  |  | 0
| 6 | Котовского, 28 | 4550.49 | 551.1 | 3999.39 | 30600.25 |  |  | 0
| 7 | Котовского, 28/1 | 2607.9 | 636.8 | 1971.1 | 51705.97 |  |  | 0 | герметизация ввода в счет средств накопления | 30362.97 | шт. | 1 | 294.67 | 30068.3
| 8 | Котовского, 29 |  |  |  | 151414.26 | 2.9 | 12 | 98003.76 | Установка приборов учета 50/50 | 148425.16 | шт | 1 |  | 148425.16
|  |  | 3286.3 | 470.1 | 2816.2 |  |  |  |  | ремонт ХГВ | 203542.16 | м.п. | 304.5 | 1596.56 | 193287.87
| 9 | Котовского, 30 | 3416.3 | 630.9 | 2785.4 | 113056.31 | 3.88 | 12 | 129688.224 | ремонт цоколя | 19580.21 | м2 | 16.4 | 190.03 | 19390.18
[10 empty] | ремонт отмостки | 100896.53 | м2 | 106 | 979.19 | 99917.33
[10 empty] | окна ПВХ | 108652.62 | шт | 16 |  | 108652.61
| 10 | Котовского, 31 | 3220.9 | 713 | 2507.9 | 24697.35 |  |  | 0 | отопление | 21623.71 | шт. | 18 | 157.55 | 21490.2
| 11 | Котовского, 32 | 11222.7 | 2624.15 | 8598.55 | 202612.77 | 3 | 8 | 206365.2 | накопление
| 12 | Котовского, 33 | 3196 | 766.5 | 2429.4 | 108193.65 | 2.64 | 9 | 57722.544 | накопление
| 13 | Котовского, 35 | 2600 | 492.2 | 2107.8 | 114397.61 |  |  | 0 | ремонт подвальных спусков | 28812.16 | шт | 2 | 201.69 | 28812.16
| 14 | Котовского, 36 | 3161.2 | 265.4 | 2895.8 | 144915.69 |  |  | 0 | кровля за накопление+ (тек.рем.) | 143509.29 | м2 | 346 | 1406.4 | 143509.29
| 15 | Котовского, 40 | 5632.8 | 881.3 | 4751.5 | 64836.35 |  |  | 0 | герметизация ввода в счет средств накопления | 50436.48 | шт | 2 |  | 50436.48
| 16 | Котовского, 41 | 4192.3 | 722.1 | 3470.2 | -29884.11 | 1 | 12 | 41642.4 | накопление
| 17 | Котовского, 42 | 7220.3 | 1951.9 | 5268.4 | 183170.57 |  |  | 0 | прошл. Лет- замена тамбурных дверей в подъездах и м/камерах | 75218.24 | шт | 4 |  | 75218.24
[10 empty] | установка дверей | 38150 | шт | 5 |  | 38150
[10 empty] | ремонт м/провода | 65250 | шт | 16 |  | 65250
| 18 | Котовского, 43 | 3277.2 | 554.3 | 2722.9 | 5480.27 |  |  | 0
| 19 | Котовского, 44 | 5833.6 | 934.6 | 4899 | 201109.16 | 4.24 | 12 | 249261.12 | накопление, с накопления - герметизация ввода | 12715.5 |  |  |  | 12715.5
| 20 | Котовского, 47 | 3276.6 | 654.5 | 2622.1 | -38067.98 |  |  | 0
| 21 | Котовского, 48 | 7317.9 | 1894.9 | 5423 | 337861.91 |  |  | 0 | отопление за счет прошлых лет- см. 384 599,69 |  |  | протокол?
[10 empty] | Ремонт кровли -бюджетное финансирование 5% собственники | 1786585.12 |  |  |  | 1786585.12
| 22 | Котовского, 52 | 9847.3 | 1010.8 | 8836.5 | 48716.6 | 2.6 | 9 | 206774.1 | накопление
[10 empty] | ср-ва прошл.лет- ввод | 42537.11 | шт | 1 |  | 42537.11
| 23 | Широкая, 1 | 3850.4 | 310.5 | 3539.9 | 148260 | 2 | 12 | 84957.6 | накопление
| 25 | Широкая, 3 |  |  |  | 340501.48 |  |  | 0 | устан.циркул.насоса затраты в 11год Доп соглаш | 65351.09 | шт | 1 |  | 65351.09
[10 empty] | Ремонт отмостки | 122475.54 | м2 | 142 | 1868.64 | 122475.54
[10 empty] | входы в подъезды1,2 фасад | 68201.59 | м2 | 75 |  | 68201.59
[10 empty] | козырьки над лоджиями | 74638.88 |  |  |  | 119089.96
| 26 | Широкая, 5 | 7107.6 | 847.8 | 6259.8 | 96295.61 | 2.19 | 9 | 123380.658 | накопление
[10 empty] | герметизация ввода в счет средств накопления | 38769.03 | шт | 1 |  | 38769.03
| 27 | Широкая, 7 | 3370.2 | 393.5 | 2976.7 | 14371.24 |  |  | 0 | электромонтажные работа(протокол) | 14312.57 | м.п. | 7.4 |  | 14248.1
| 28 | Широкая, 13 | 7454.7 | 1281.8 | 6172.9 | 170843.25 |  |  | 0
| 29 | Широкая, 15 | 9368.5 | 2765.1 | 6603.4 | 8719.01 |  |  | 0
| 30 | Широкая, 17 | 7662.5 | 1642.4 | 6020.1 | 341929.69 |  |  | 0 | кровля (выписка) | 336069.9 | м2 | 437.01 | 3293.38 | 336069.9
| 31 | Широкая, 19 | 4620.9 | 253.4 | 4367.5 | 16341.91 |  |  | 0
| 32 | Широкая, 21 |  |  | 5941.4 | 370507.89 | 2.65 | 12 | 188936.52 | накопление на 185 -ФЗ
| 33 | Широкая, 23 |  |  | 12484.9 | 600665.81 | 2.41 | 8 | 240708.872 | спуски в подвал | 31949.27 | шт | 3 | 223.65 | 31949.27
[10 empty] | Цоколь | 72013.31 | м2 | 267 |  | 83127.48
[10 empty] | Ремонт кровли | 23369.44 | м2 | 100 | 198.25 | 23369.44
[10 empty] | отмостка | 273100.05 | м2 | 307 | 1898.41 | 271201.64
[10 empty] | ПСД на кровлю | 53172.78 | шт | 1 |  | 53172.78
| 34 | Пархоменко, 14 | 3103 | 383.2 | 2719.8 | -45020.18 |  |  | 0
| 35 | Пархоменко, 14а | 2429.2 | 1059.4 | 1369.8 | -108164.49 |  |  | 0
| 36 | Пархоменко, 16 | 3312.1 | 725.6 | 2586.5 | 11091.15 | 3.75 | 12 | 116392.5 | заделка ввода | 27604.33 | шт | 1 |  | 27604.33
| 37 | Пархоменко, 18 | 3370.1 | 887.2 | 2482.9 | 47489.28 |  |  | 0
| 38 | Пархоменко, 20 | 3289.7 | 555.9 | 2733.8 | 25557.26 |  |  | 0
| 39 | Пархоменко, 26 | 11299.1 | 1768.1 | 9531 | 182539.76 | 1.5 | 12 | 171558 | ремонт крыши 9-ти эт., фасада, крылец, козырьков | 200367.92 | м2 | 584 | 1402.57 | 200367.92
[10 empty] | Ремонт отмостки | 118489.41 | м2 | 95.76 | 1161.19 | 118489.41
| 40 | Троллейная, 15 | 5448.3 | 194.4 | 5253.9 | 55537.05 | 2 | 12 | 126093.6 | Кровля+ доп. Доходы | 681093.23 | м2 | 808.48 | 7100.65 | 681093.23
[10 empty] | кровля | 43460.97 | м2 | 308 |  | 43460.97
| 41 | Станиславского, 4/1 | 3153.2 | 748.4 | 2404.8 | 27537.09 | 0.75 | 12 | 21643.2 | накопление
| 42 | Станиславского, 4/2 | 3035.6 | 385.6 | 2650 | 74900.78 |  |  | 0 | герметизация ввода в счет средств накопления | 18595.45 | шт | 1 |  | 18595.45
| 43 | Станиславского, 4/3 | 3194.8 | 252.4 | 2942.4 | 14354.99 | 2 | 9 | 52963.2 | накопление
|  | ИТОГО | 182187.29 | 32712.95 | 167900.54 | 4328376.01 |  |  | 2201753.498 |  | 5149916.1 |  |  | 21972.83 | 5191596.39
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭУ-Западный" | 1 | Забалуева, 54 | 11364.8 | 1508.2 | 9856.6 | 201835.95 | 2 | 9 | 177418.8 | ОкнаПВХ | 404536.38 | шт. | 48 |  | 404536.38
| 2 | Забалуева, 56 | 3946.4 | 495.2 | 3451.2 | 23357.66 |  |  | 0
| 3 | Забалуева, 60 | 8528.3 | 2074.1 | 6454.2 | 90174.39 |  |  | 0
|  | Забалуева, 62 |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | Отопление | 87171.85 |  |  | 827.46 | 84435.54
[10 empty] | Ремонт циркуляции | 267966.05 | м/п. | 95 | 1992.17 | 203282.65
| 4 | Забалуева, 66 |  |  |  | 44060.21 |  |  | 0 | Герметизация ввода | 29378.58 | шт | 1 |  | 29378.58
|  |  | 3290.2 | 1020.9 | 2269.3 |  |  |  |  | Ремонт ХГВ | 14528.07 | шт | 25 |  | 14305.3
| 5 | Забалуева, 68 | 5916.5 | 1438 | 4478.5 | -28183.48 |  |  | 0
| 6 | Забалуева, 70 | 11239.3 | 1986.05 | 9253.25 | 66402.3 |  |  | 0
| 7 | Забалуева, 72 | 3287.9 | 644.2 | 2643.7 | 51904.56 |  |  | 0
| 8 | Забалуева, 76 | 5184 | 1380.4 | 3803.6 | 40484.15 |  |  | 0
| 9 | Забалуева, 78 | 11174.05 | 2658.5 | 8515.55 | 99375.5 | 0.28 | 9 | 21459.186 | Электромонтажные работы с использованием средств прошлых лет | 121108.09 | м.п | 425 | 809.1 | 115585.96
| 10 | Забалуева, 80 | 5106.25 | 871.1 | 4235.15 | 42986.49 |  |  | 0
| 11 | Невельского, 53 | 3774.4 | 539.4 | 3235 | 79050.01 |  |  | 0 | Л. Клетки за ср-ва прошлых лет | 78500.49 | м2 | 821.2 | 549.52 | 78500.49
| 12 | Невельского, 55 | 22336.19 | 5604.41 | 16731.78 | 29450.32 |  |  | 0 | Ремонт балконов | 54833.94 |  |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | ПСД по модернизации лифтов |  | шт. | 6 |  | 83625
[10 empty] | диагностика сдачи лифтов |  | шт. | 6 |  | 90600
[10 empty] | СМР лифтов |  | шт. | 6 |  | 2760000
[10 empty] | технический надзор |  | шт. | 1 |  | 53233.6
| 13 | Невельского, 59 | 4168 | 579.4 | 3588.6 | -374.81 |  |  | 0
| 14 | Невельского, 61 | 11006.2 | 2440.3 | 8565.9 | 88025.13 |  |  | 0 | Швы за счет средств прошлых лет | 86989.8 | м.п. | 235 | 852.5 | 86989.8
| 15 | Невельского, 63 | 4776.3 | 1101.7 | 3674.6 | 76047.85 |  |  | 0
| 16 | Невельского, 65 |  |  |  | 34377.39
| 17 | Невельского, 67 | 2625.4 | 466.9 | 2158.5 | 37294.53 |  |  | 0
| 18 | Невельского, 69 | 5345.3 | 1205.7 | 4139.6 | -214251.5 |  |  | 0
| 19 | Невельского, 71 | 3758.1 | 707.8 | 3050.3 | 75422.26 |  |  | 0 | Установка 23 эл.автоматов, заземление - за счет средств прошлых лет | 36307.28 | м/п. шт. | 60/23,0 |  | 36307.28
| 20 | Невельского, 73 | 11117.9 | 3274.5 | 7843.4 | 59357.5 |  |  | 0
| 21 | Невельского, 75 | 5236.5 | 973.5 | 4263 | 34224.9 |  |  | 0 | ХГВ -за счет средств прошлых лет | 34007.68 | шт | 55 | 217.97 | 34006.9
| 22 | Невельского, 79 | 5082.7 | 1415.6 | 3667.1 | 51622.89 |  |  | 0
| 23 | Невельского, 81 | 3674.2 | 1058 | 2616.2 | 39986.46 |  |  | 0
| 24 | Невельского, 83 | 5627 | 1008.7 | 4618.3 | 160430.23 |  |  | 0 | Отопление за счет средств прошлых лет | 159055.2 | шт/м.п. | 161/65,2 | 1554.41 | 158614
| 25 | Невельского, 85 | [6 empty] | 0 | ограждение газоновза счет средств прошлых лет | 30096 | м.п. | 41.8 |  | 30096
[10 empty] | Установка почтовых ящиков | 2245.72 |  |  |  | выполнение в 2012г
| 26 | Олимпийская, 5 | 136.2 | 136.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | ВЕТХОЕ фундамент, печные трубы | 38864.75 |  |  |  | 35323.51
| 27 | Олимпийская, 11 | 98.1 | 62 | 36.1 | 2275.79 |  |  | 0
|  | ИТОГО | 157800.19 | 34650.76 | 123149.43 |  |  |  | 198877.986 |  | 1445589.88 |  |  | 6803.13 | 4305624.12
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭУ-2 участок 75" | 1 | 1пер.Пархоменко, 4 | 2595.2 | 777.9 | 1817.3 | 107073.12 |  |  | 0
| 2 | 1пер.Пархоменко, 8 | 2023.5 | 609.7 | 1413.8 | 78218.91 |  |  | 0 | ремонт кровли (средства 2007-2010г) | 78218.04 | м2 |  | 697 | 77521.04
| 3 | 1пер.Пархоменко, 10 | [7 empty] | электромонтажные работы (ВЕТХОЕ) | 70264.49 |  |  |  | 70264.49
|  |  | 2611.8 | 490.3 | 2121.5 | 143833.81 |  |  | 0 | ремонт перекрытия кв.8 | 11637.17 | м2 | 5.3 |  | 11637.17
| 4 | 1пер.Пархоменко, 12 | 2020.2 | 976.3 | 1043.9 | 21098.98 |  |  | 0
| 5 | 1пер.Пархоменко, 14 | 1548.2 | 312.7 | 1235.5 | 23912.68 |  |  | 0
| 6 | 1пер.Пархоменко, 16 | 1525.9 | 409.9 | 1116 | 31285.09 | 1.68 | 12 | 22498.56 | электромонтажные работы | 21693.24 | м.п. | 10 | 210.54 | 21482.7
| 7 | 1пер.Пархоменко, 18 | 1701.4 | 613.85 | 1087.55 | 20683.62 |  |  |  | ПСД (прогиб перекрытия) | 16377.25 |  |  |  | выполнение в 2012г
| 8 | 1пер.Пархоменко, 20 | 1694.19 | 454.3 | 1239.89 | 11579.86 |  |  | 0
| 9 | 1пер.Пархоменко, 22 | 1708.6 | 818 | 890.6 | 32907.44 |  |  | 0 | ремонт спусков в подвал | 33652 | шт | 1 | 304.09 | 33347.91
| 10 | 1пер.Пархоменко, 24 | 1709.1 | 389.5 | 1319.6 | 30576.88 | 3 | 12 | 47505.6 | накопление стедств на приборы учета
| 11 | 1пер.Пархоменко, 26 | 1680.2 | 493.6 | 1186.6 | 58648.75 |  |  | 0
| 12 | 1пер.Пархоменко, 28 | 1666.8 | 529.45 | 1137.35 | 21221.33 |  |  | 0
| 13 | 1пер.Пархоменко, 30 |  |  |  | 99770.36 |  |  |  | ПСД + СМР на бойлер (37 728,0- статья тек.ремонта с 01.04.11 по 31.12.11гг, 117 558,32 - статья капитального ремонта, 261 319,08 - долг на 2012 год по статье тек.рем) | 456785 |  |  |  | 416605.4
| 14 | 2пер.Пархоменко, 10 | 2611.8 | 490.3 | 2121.5 | 94377.07 | 7 | 12 | 178206 | ПСД + СМР на бойлер (295 107,67 доходы по статье кап.ремонта на 01.01.2012г, и 141 289,07 долгом на 2012 год по статье тек.рем) | 456785 |  |  |  | 436396.74
| 15 | 2пер.Пархоменко, 11 | 1698.4 | 455.5 | 1242.9 | -70821.8 |  |  | 0
| 16 | 2пер.Пархоменко, 12 | 3379.5 | 643.4 | 2736.1 | 205849.12 | 1 | 12 | 32833.2 | накопление
| 17 | 2пер.Пархоменко, 13 | 1520.5 | 750.4 | 770.1 | 2422.93 |  |  | 0 | электромонтажные работыты (ВЕТХОЕ) | 76590.77 | м.п | 118 |  | 76590.77
| 18 | 2пер.Пархоменко, 15 | 1702 | 793.3 | 908.7 | 8777.93 | 2.5 | 11 | 24989.25 | накопление
| 19 | 2пер.Пархоменко, 17 | 1682.5 | 763.3 | 919.2 | 6476.17 |  |  | 0
| 20 | 2пер.Пархоменко, 19 | 1698.8 | 448.7 | 1250.1 | 184.65 | 3 | 12 | 45003.6 | ремонт труб отопл., водоснаб., канализации, с демонтажем и восстанов. полов в квартире. (начать с подъезда №5) с использ. средств 2007-2010г |  |  |  |  | совет дома не определились с очередностью работ
| 21 | 2пер.Пархоменко, 21 | 1692.65 | 689.1 | 1003.55 | 12514.13 |  |  | 0
| 22 | Котовского, 11 |  |  |  | 160988.84 | 5.86 | 12 | 311651.208 | козырьки над подъездами, двери | 58297.66 | шт | 7 |  | 58297.66
[10 empty] | отмостка |  |  |  |  | выполнить в 2012г по решению собственников
фасад
отопление
|  |  | 4847.1 | 415.2 | 4431.9 |  |  |  |  | установка светильника
| 23 | Котовского, 13 | 3013.4 | 521.3 | 2492.1 | 43158.47 | 0.27 | 12 | 8074.404 | замена светильников МОП на светильники с датчиками | 9600 | шт | 2 |  | 9600
[10 empty] | ПСД на ХГВ | 18455.83 | шт | 1 |  | 18455.83
| 24 | Котовского, 15 |  |  |  | 136014.09 |  |  | 0 | установка пласт.окон 3 шт.(ср-ва от аренды земли) |  | шт. | 3 |  | 45143.26
[10 empty] | ПСД на ХГВ, отопление | 73528.16 |  |  |  | 73528.16
| 25 | Котовского, 17 | 7421.76 | 1177 | 6244.76 | -810149.05 |  |  | 0 | засыпка щебнем тер-рию и установка перил между под. №8 и №9 за счет доп.доходов | 84271.05 | м2 | 320 |  | 77033.29
| 26 | Котовского, 21 |  |  |  | -33519.02 |  |  | 0
| 27 | Станиславского, 1 | 4746.6 | 244.9 | 4501.7 | -354484.38 |  |  | 0
| 28 | Станиславского, 2 | 5402.5 | 649.7 | 4752.8 | 257659.2 |  |  | 0 | канализация (в т.ч. доп.доходы 19334,43), накопительно на ПУ доп. согаш на 2012г | 40334.43 |  |  |  | выполнение в 2012г
| 29 | Станиславского, 3 | 4921.3 | 967.8 | 3953.5 | 132596.99 |  |  | 0
|  | Станиславского, 3общ. | 0 |  |  | -42160.75 |  |  | 0
| 30 | Станиславского, 4 | 12508.9 | 2107.8 | 10401.1 | 400031.8 |  |  | 0 | ХГВ - за счет прошлых лет | 193199.8 | м.п | 168 |  | 193199.8
[10 empty] | ХГВ - перенос с 2010г |  |  |  |  | 172222.39
[10 empty] | ХГВ - за счет 07-10гг | 89698.12 | м.п | 98.4 | 627.89 | 89698.12
[10 empty] | ХГВ- 134901,00 доп.дох и 7265,70 кап.р | 143161.86 | м.п | 142 | 995.16 | 142166.7
| 31 | Станиславского, 5 | 2592.7 | 887.1 | 1705.6 | -184564.31 | 2.1 | 9 | 32235.84 | накопление
[10 empty] | Геодезический мониторинг жилого дома доп. соглашение №1 | 19650 |  |  |  | 19650.4
| 32 | Станиславского, 6 | 5265.2 | 394.9 | 4870.3 | 334015.53 | 4.68 | 10 | 227930.04 | накопление
[10 empty] | крыльца, приямки, шахты люков и устройство бетонных лотков (ср-ва 2007-2010гг.) | 127797.2 |  |  |  | выполнение в 2012г
[10 empty] | усиление аварийного проема 2 под. | 955.74 | шт | 1 |  | 955.74
| 33 | Станиславского, 7 | 6192.4 | 830.5 | 5361.9 | 236383.48 | 2 | 12 | 128685.6 | накопление
[10 empty] | обследование строител. констр. зданий - ср-ва 2007-2010г. | 8000 | шт | 1 |  | 8000
| 34 | Пархоменко, 4 | 6325.5 | 947.4 | 5378.1 | 168414.74 |  |  | 0
| 35 | Пархоменко, 6 |  |  |  | 410506.33 | 2 | 12 | 134134.56 | установка приборов учета 50/50 |  | шт | 1 |  | 186759.83
[10 empty] | канализация (ср-ва 2007-2010гг) по протоколу | 89499.45 | м.п | 9 | 877.09 | 89499.45
|  |  | 6403.58 | 814.64 | 5588.94 |  |  |  |  | накопление
| 36 | Ватутина, 4/1 |  |  |  | -25603.39 |  |  | 0 | накопление
[9 empty] | 54423.7 | лестничные клетки (за доп.доходы) |  |  |  | выполнено текущим ремонтом
|  | ИТОГО | 108112.18 | 21867.74 | 86244.44 |  |  |  | 1193747.862 |  | 2178452.26 |  |  | 3711.77 | 2328056.85
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭУ-2 участок 94" | 1 | Котовского, 4 | 2126.8 | 306.6 | 1820.2 | 85956.36 |  |  | 0 | заделка ввода (ср-ва 2007-2010г) | 25628 | шт | 1 |  | 25628
[10 empty] | замеры сопротивления изоляции (ср-ва 2007-2010гг.) | 11627.32 | линия | 45 |  | 11627.32
[10 empty] | крыльца (ср-ва 2007-2010гг.) | 23634.19 | м2 | 11.4 | 214.8 | 23634.19
| 2 | Котовского, 6 | 2616.85 | 598.1 | 2018.75 | 38526.53 | 2.5 | 6 | 30281.25 | Ремонт отмостки |  |  |  |  | выполнение в 2012г
Ремонт ХГВ, за счет прошлых лет
[10 empty] | Гермитизация ввода - предписание ГЖИ | 26722.59 | шт | 1 |  | 26722.59
| 3 | Котовского, 8 | 2093.5 | 351.6 | 1741.9 | 57578.62 |  |  | 0
| 4 | Котовского, 10 | 16510.58 | 3788 | 12722.58 | 173890.77 | 2.7 | 10 | 343509.66 | Электромонтажные работы | 34564.77 | м.п. | 90 |  | 34564.77
[10 empty] | Устройство козырьков над балконами и лоджиями | 619972 | шт | 27 |  | 619972
[10 empty] | Рабочая документация козырьков над лоджиями верхних этажей |  | шт | 3 |  | 47906
| 5 | Котовского, 12 | 3888.25 | 724.9 | 3163.35 | 70426.54 | 3 | 9 | 85410.45 | накопление, электрика (щитки) за средства 2007-2010г | 69742.72 | м.п. | 69.5 | 683.48 | 69735.94
| 6 | Котовского, 12/1 | 3623.5 | 942.4 | 2681.1 | -4722.83 | 1 | 12 | 32173.2 | электромонтажные работы (тек.содерж +доп.дох) доп. соглашение на 2012г | 114478.11 |  |  | выполнение в 2012г | 34659.37
[10 empty] | канализация за счет средств прошлых лет |  |  |  |  | нет денежных средств
| 7 | Котовского, 14 | 3890.5 | 559.3 | 3331.2 | 239565.6 |  |  | 0
| 8 | Планировочная, 1 | 3341.4 | 753.3 | 2588.1 | 84973.41 |  |  | 0
| 9 | Планировочная, 1/1 |  |  |  | 272380.19 |  |  |  | Составление тех.закл и ПСД на кровлю (ср-ва прош.лет) | 44325.96 |  |  |  | выполнение в 2012г
|  |  | 4422.6 | 1489.02 | 2933.58 |  |  |  | 0 | Кровля 60 на 40%
| 10 | Планировочная, 1/2 | 4318.1 | 962.8 | 3355.3 | 9762.79 |  |  | 0
| 11 | Планировочная, 3 |  |  |  | 88119.82 |  |  |  | Ремонт швов (за средства 2007-2010г.) (3710,79руб ср-ва кап.рем и 6367,96 руб ср-ва тек.рем) | 10078.75 | м.п | 27 | 97.81 | 9980.94
|  |  | 4293.46 | 1770.6 | 2522.86 |  |  |  | 0 | Ремонт швов (за средства 2007-2010г.) | 83822.28 | м.п | 228 | 586.75 | 83822.28
| 12 | Планировочная, 3/1 | 4317.1 | 1350.7 | 2966.4 | 197260.81 |  |  | 0
| 13 | Планировочная, 8 | 3389.5 | 543.5 | 2846 | 97330.32 |  |  | 0
| 14 | Планировочная, 10 | 2550 | 510.3 | 2039.7 | 80478.04 |  |  | 0
| 15 | Планировочная, 11 | 552.6 | 182.9 | 369.7 | 6257.27 |  |  | 0
| 16 | Планировочная, 12 | 6547.8 | 1577.3 | 4970.5 | 108.61 |  |  | 0
| 17 | Планировочная, 13 | 277.3 | 69.4 | 207.9 | 2091.63 |  |  | 0
| 18 | Планировочная, 14 | 1831.6 | 553.7 | 1277.9 | 97300.75 |  |  | 0 | ремонт фронтона кровли | 35438.61 | м2 | 18.9 |  | 27860.24
| 19 | Планировочная, 15 | 278.7 | 139.5 | 139.2 | -719.19 | 2.92 | 9 | 3658.176 | накопление
| 20 | Планировочная, 16 | 1755 | 437.94 | 1317.06 | 80173.02 |  |  | 0
| 21 | Планировочная, 17 | 279.4 | 64.1 | 215.3 |  |  |  | 0
| 22 | Планировочная, 18 | 564.4 | 153.3 | 411.1 | 1242.72 |  |  | 0
| 23 | Планировочная, 18/2 | 3019.1 | 974.8 | 2044.3 | -25077.11 | 2.41 | 12 | 59121.156 | отмостка (2-ая половина) | 34044.05 | м2 | 37.5 |  | 34044.05
[7 empty] | 1 | 12 | 24531.6 | накопление на приборы учета
| 24 | Планировочная, 19 | 550.7 | 169.6 | 381.1 | 67.1 |  |  | 0
| 25 | Планировочная, 20-снос | 270.5 | 141.4 | 129.1 | 2388.2 |  |  | 0
| 26 | Планировочная, 22-снос | 275 | 75.8 | 199.2 | 4479.75 |  |  | 0
| 27 | Планировочная, 23 | 556.3 | 222.7 | 333.6 | 1591.43 |  |  | 0
| 28 | Планировочная, 24 | 277.2 | 113.3 | 163.9 | 2303.53 |  |  | 0 | ремонт кровли (за счет средств 2007-2010г) | 2303.53 | м2 | 5 |  | 2303.53
| 29 | Планировочная, 25 | 273.8 | 31.7 | 242.1 | 2626.86 | 3.2 | 12 | 9296.64 | ремонт цоколя (ср-ва 2011г) |  |  |  |  | выполнение в 2012г
| 30 | Планировочная, 26 | 557 | 101.2 | 455.8 | 18184.97 |  |  | 0 | ремонт кровли (ср-ва 2007-2010г) | 19568.69 | м2 | 13.4 | 177.01 | 19568.69
| 31 | Планировочная, 27 | 278.6 | 105.9 | 172.7 | -3339.38 | 2.3 | 12 | 4766.52 | ремонт кровли над кв.7 | 9011.88 | м2 | 23 | 79.05 | 9011.88
| 32 | Планировочная, 28 | 1618.1 | 363.2 | 1254.9 | 1570.19 |  |  | 0
| 33 | Планировочная, 29 | 538.6 | 215.5 | 323.1 | 7049.93 |  |  | 0
| 34 | Планировочная, 29/1 | 2670 | 558.2 | 2111.8 | 81377.19 |  |  | 0
| 35 | Планировочная, 30 | 552.2 | 101.5 | 450.7 | 11862.95 |  |  | 0 | электромонтажные работы (ср-ва 2007-2010г.) |  |  |  |  | выполнение в 2012г
| 36 | Планировочная, 31 | 275.7 | 169.4 | 106.3 | 598.81 |  |  | 0
| 37 | Планировочная, 32 | 274.4 | 37.6 | 236.8 | 5809.28 |  |  | 0 | электромонтажные работы | 12214.15 | м.п. | 25 |  | 12105.52
| 38 | Планировочная, 33 | 276.3 | 138.6 | 137.7 | 2518.53 |  |  | 0
| 39 | Планировочная, 34 | 273.4 | 66.7 | 206.7 | 4657.65 |  |  | 0
| 40 | Планировочная, 35 | 609.2 | 207.1 | 402.1 | 2876.66 |  |  | 0
| 41 | Планировочная, 35/1 | 2650.1 | 1013.9 | 1636.2 | 764.66 |  |  | 0
| 42 | Планировочная, 36 | 559 | 103.8 | 455.2 | -1025.46 |  |  | 0
| 43 | Планировочная, 38 | 273.5 | 106.7 | 166.8 | 2953.1 | 1.5 | 12 | 3002.4 | Ремонт стены в подъезде |  |  |  |  | выполнение в 2012г
| 44 | Планировочная, 39 | 590 | 169.6 | 420.4 | 10005.63 |  |  | 0
| 45 | Планировочная, 40 | 278.6 | 36.9 | 241.7 | 7384.17 |  |  | 0
| 46 | Планировочная, 41 | 272.6 | 75.9 | 196.7 | 5789.03 |  |  | 0 | электромонтажные работы | 988.99 | шт | 3 |  | 988.99
| 47 | Планировочная, 42 | 549 | 125.2 | 423.8 | -2804.19 |  |  | 0
| 48 | Планировочная, 43 | 278.6 | 134.8 | 143.8 | 3316.31 |  |  | 0
| 49 | Планировочная, 44 | 1678 | 708.2 | 969.8 | -2611.69 |  |  | 0
| 50 | Планировочная, 45 | 284.3 | 70.1 | 214.2 | 2713.33 |  |  | 0
| 51 | Планировочная, 46 | 548.7 | 141.9 | 406.8 | 16197.7 |  |  | 0 | кровля (за счет ср-в 2007-2010г.) | 16197.7 | м2 | 18 | 104.19 | 16093.51
| 52 | Планировочная, 47 | 552.1 | 114.1 | 438 | 2600.2 |  |  | 0
| 53 | Планировочная, 47/1 | 3388.1 | 1239.5 | 2148.6 | 15226.4 | 3 | 12 | 77349.6 | установка узлов учета |  |  |  |  | выполнение в 2012г
| 54 | Планировочная, 48 | 270.9 | 110.3 | 160.6 | 1895.25 |  |  | 0
| 55 | Планировочная, 49 |  |  |  | 45342.46 | 3 | 8 | 67968 | ремонт канализации (с учетом ср-в прошлых лет) | 155112.06 | м.п. | 79.4 |  | 153606.23
| 56 | Планировочная, 50 | 272.6 | 74.9 | 197.7 | 7653.3 |  |  | 0
| 57 | Планировочная, 51 | 3397.2 | 1103.4 | 2293.8 | 19147.29 |  |  | 0
| 58 | Планировочная, 52 | 277.7 | 170.5 | 107.2 | 4391.94 |  |  | 0 | ремонт кровли над кв.8 | 5280.52 | м2 | 17 | 47.68 | 5280.52
| 59 | Планировочная, 54 | 549.1 | 94.2 | 454.9 | -750.29 |  |  | 0
| 60 | Планировочная, 56 | 2619.7 | 872.7 | 1747 | 20519.31 |  |  | 0
| 61 | Планировочная, 58 |  |  |  | 659726.6 |  |  |  | Обслуживание ОПУ и эксплуатация - ежемесячно | 2200 |  |  |  | 2200
|  |  | 15386.8 | 5333.2 | 10053.6 |  | 4 | 12 | 482572.8 | накопление
| 62 | Путевая,2 | 1269.3 | 259.3 | 1010 | 11690.52 |  |  | 0
| 63 | Путевая, 3 |  |  |  | 20839.96 |  |  | 0 | согласование ПСД на установку ОПУ ХВ | 856.645 |  |  |  | 856.65
[10 empty] | проверка ПСД на кап.р-т системы теплоснабжения | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | Узлы учета ОПУ ФЗ-185 | 51448 |  |  |  | 51448
|  |  | 1253.8 | 367.1 | 886.7 |  |  |  |  | ПСД на ККР | 343367.02 |  |  |  | 343367.02
| 64 | Путевая, 4 | 1262.7 | 390.4 | 872.3 | 12369.96 |  |  | 0
| 65 | Путевая, 5 | 1516.8 | 374.4 | 1142.4 | 41156.5 |  |  | 0 | ремонт крылец (за счет средств 2007-2010г) | 41156.49 | шт | 2 | 374.11 | 40782.38
| 66 | Путевая, 6 | 1030.3 | 278 | 752.3 | 27397.61 |  |  | 0
| 67 | Путевая, 7 | 2054.2 | 652.2 | 1402 | 49302.28 |  |  | 0
| 68 | Путевая, 8 | 2003.6 | 664.3 | 1339.3 | 800.37 |  |  | 0
| 69 | Путевая, 9 | 2537.3 | 491.2 | 2046.1 | 26373.01 | 9.85 | 12 | 241849.02 | Приборы учета | 256534.18 |  |  |  | 243484.07
| 70 | Путевая, 10 | 2536.7 | 481.1 | 2055.6 | 13924 |  |  | 0
| 71 | Путевая, 11 | 2537.3 | 605 | 1932.3 | -3153.42 |  |  | 0
| 72 | Путевая, 12 | 2530.4 | 703.2 | 1827.2 | 59367.18 |  |  | 0 | спуск в подвал 2 шт за счет прош.лет тек. и кап. ремонту (по ведомости остатков 87 223,85 руб) | 15843.99 | м2 | 20 | 149.08 | 15694.91
[10 empty] | цоколь со двора (07-10г) | 59367.17 | шт./м2 | 1/43,8 | 556.53 | 58810.64
Козырьки над входом (07-10г)
| 73 | Путевая, 13 | 2504.4 | 580.1 | 1924.3 | 67521.09 |  |  | 0
| 74 | Путевая, 14 | 3351.3 | 1121.5 | 2229.8 | 79470.32 |  |  | 0 | кровля (за счет ср-в 2007-2010г.) | 78966.79 | м2 | 193 | 503.53 | 78967.15
[10 empty] | установка узлов учета 50/50 |  | шт | 1 |  | 232765.08
| 75 | Путевая, 15 | 1937 | 459.7 | 1477.3 | 52893.84 |  |  | 0
| 76 | Путевая, 16 | 1674 | 511.7 | 1162.3 | 255.02 |  |  | 0
| 77 | Путевая, 17 | 1909.3 | 487.6 | 1421.7 | 102.25 |  |  | 0
| 78 | Путевая, 18 |  |  |  | 16150.27 |  |  |  | тех.заключение | 17951.83 | шт | 1 |  | 17951.83
|  | ИТОГО | 153200.04 | 41850.06 | 111349.98 |  |  |  | 1465490.472 |  | 2229902.975 |  |  | 3574.02 | 2362898.28
|  | Адреса | S м2, общая | S м2, найм | S м2, собствен. | остаток по 2010г. | тариф 11г. | месяца 2011 | сумма 2011г. | вид ремонта | сметная стоимость 11г. | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Тех. надзор | Сумма по КС-2, КС-3
ООО "РЭУ-2 участок 95" | 1 | Станиславского, 8 | 6420.7 | 1055.4 | 5365.3 | 253561.57 | 0.9 | 9 | 43458.93 | отопление (ср-ва 2007-2010г) | 176033.83 | шт. | 275 | 1725.12 | 176033.67
[10 empty] | отмостка (77527,74 ср-ва прош. лет)+ доп.дох (125232,11 руб) | 202759.85 | м2 | 133 |  | 202759.85
ХГВ (ср-ва 2007-2010г)
| 3 | Станиславского, 11 | 11476.1 | 1041.5 | 10434.6 | 640245.4 | 3.36 | 9 | 315542.304 | электромонтажные р-ты (за счет средств 2007-2010г) | 498494.93 | м.п. | 390 | 2951.9 | 497606.67
| 4 | Станиславского, 12 | 6840.4 | 1282 | 5558.4 | 148985.03 |  |  | 0
|  | Станиславского, 12общ. | 0 |  |  | 898.12 |  |  | 0
| 5 | Станиславского, 13 | 2595.2 | 65.8 | 2529.4 | 40467.34 |  |  | 0
| 6 | Станиславского, 13а | 2666.3 | 310.59 | 2355.71 | 67219.64 |  |  | 0
| 7 | Станиславского, 15 | 11896.72 | 1146.97 | 10749.75 | 295758.73 |  |  | 0
| 8 | Костычева, 4 | 3661.6 | 328.7 | 3332.9 | 106504.99 |  |  | 0
| 9 | Костычева, 6 | 2746.1 | 401.81 | 2344.29 | 89219.46 |  |  | 0
| 10 | Костычева, 8 | 3664.9 | 433.8 | 3231.1 | 135569.04 |  |  | 0 | ремонт кровли (бюджет. ср-ва) |  | м2 | 384 |  | 458489.74
| 11 | Костычева, 10 | 2518.2 | 256.8 | 2261.4 | 192100.97 |  |  | 0
| 12 | Плахотного, 7 | 1583.2 | 252.4 | 1330.8 | 52643.7 | 2.15 | 10 | 28612.2 | козырьки над входом |  |  |  |  | нет решения собств. на эскиз козырька
| 13 | Плахотного, 9 | 3120 | 574.5 | 2545.5 | 219745.65 |  |  | 0
| 14 | Плахотного, 13 | [7 empty] | ПСД на ИТП | 271629.29 |  |  |  | 12934.36
|  |  | 1559 | 482.6 | 1076.4 | 94438.53 | 3 | 11 | 35521.2 | накопление на замену бойлера |  |  |  |  | 258685.83
| 15 | Плахотного, 15 | 1598.2 | 285.7 | 1312.5 | 16966.37 |  |  | 0
| 16 | Плахотного, 21 | 2304.98 | 689.65 | 1615.33 | -148.23 |  |  | 0
| 17 | Плахотного, 37 | 1762.49 | 340.65 | 1421.84 | 17794.27 |  |  | 0
| 18 | Р.-Корсакова, 2 | 3656.1 | 620.8 | 3035.3 | 292054.45 | 3.64 | 7 | 77339.444 | За счет средств 2007-2010г - изоляция трубопровода отопления на чердаке и в подвале, замена запорной арматуры на отоплении |  |  |  |  | работы выполнить в 2012г (по решению собственников)
| 19 | Р.-Корсакова, 4 | 3848.6 | 717.9 | 3130.7 | 7255.86 |  |  | 0
| 20 | Р.-Корсакова, 4а | 3886.8 | 872.6 | 3014.2 | 19794.44 |  |  | 0
| 21 | Серафимовича, 1/1 | [7 empty] | ПСД на ИТП | 436025.14 |  |  |  | 20762.1
|  |  | 3115.64 | 599.57 | 2516.07 | 84199.08 |  |  | 0 | Замена бойлера |  |  |  |  | 415263.04
| 22 | Серафимовича, 1/2 | 1559.9 | 317.2 | 1242.7 | 113213.38 | 1.5 | 11 | 20504.55 | средства 2011г - накопление
[10 empty] | ср-ва 2007-2010г - ремонт канализации (б/т) | 73895.2 | м.п. | 16.8 | 517.26 | 73895.2
| 23 | Серафимовича, 1/4 | 3099.4 | 610.62 | 2488.78 | 56320.72 |  |  | 0 | Балконы (за счет средств 2007-2010г) | 46796.28 | шт | 4 | 458.61 | 46796.29
| 24 | Титова, 12 | 3321.6 | 1359.6 | 1962 | 12230.26 |  |  | 0
|  | Титова, 12(общ.) | 0 |  |  | -469943.33 |  |  | 0
| 25 | Титова, 16 |  |  |  | 44264.03 | 2.5 | 10 | 61685 | ремонт кровля над кв.37 | 61786.17 | м2 | 101.5 | 429.5 | 61356.67
[10 empty] | ремонт тамбуров, отмостка, огнезащита кровли, установка узла тепло-энерг. - (за счет средств 2007-2010г) | 262444.96 |  |  |  | 260915.32
| 26 | Титова, 22 | 2347.2 | 411.2 | 1936 | -22717.38 |  |  | 0
| 27 | Титова, 30 | 1547.85 | 336.7 | 1211.15 | 48954.31 |  |  | 0
| 28 | Крашенинникова, 1 | 1844.4 | 644.07 | 1200.33 | 10620.45 |  |  | 0 | электромонтажные р-ты (ВЕТХОЕ) | 126429.99 | м.п | 168 |  | 126429.99
| 29 | Крашенинникова, 3 | 1910.06 | 423.16 | 1486.9 | -165520.21 | 2.15 | 11 | 35165.185 | отмостка |  |  |  |  | нет денежных ср-в
[10 empty] | ПСД на усиление конс. подвала | 33729.97 | шт. | 1 |  | 33729.97
| 30 | Крашенинникова, 5 | 1929.5 | 508.7 | 1420.8 | 20964.48 |  |  | 0
| 31 | Крашенинникова, 7 | 1408 | 343.5 | 1064.5 | 45098.02 |  |  | 0
| 32 | Крашенинникова, 7/1 | 1048.3 | 168 | 880.3 | 1048.98 | 2 | 12 | 21127.2 | ср-ва 2011г- накопление на ПУ
| 33 | Крашенинникова, 9 |  |  |  | 119457.91 |  |  |  | ПСД на кровлю | 66292.4 | шт | 1 |  | 66292.4
|  |  | 1868.5 | 303.8 | 1564.7 |  |  |  | 0 | Электромонтажные р-ты (ВЕТХОЕ) | 97248.32 | м.п | 20 |  | 97248.32
| 34 | Крашенинникова, 11 | 1883.6 | 396.32 | 1487.28 | 62148.9 |  |  | 0
| 35 | Крашенинникова, 13 | 1537.99 | 400.34 | 1137.65 | 471.87 |  |  | 0 | кровля (за счет ср-в 2007-2010г и доп.доходов) |  |  |  |  | выполнение в 2012г
| 36 | 3пер.Крашенин., 4 | [7 empty] | ПСД на фасад сайдинг ФЗ 185 | 40791.42 |  |  |  | 40791.42
[10 empty] | Проект по газоснабжению (ФЗ-185) | 70000 |  |  |  | 70000
[10 empty] | Проверка ПСД на кап.р-т автоматизированных ИТП | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | Кап. ремонт ИТП Фз - 185 | 70800 |  |  |  | выполнение в 2012г
|  |  | 1382 | 601.72 | 780.28 | -328154.46 | 6.58 | 10 | 51342.424 | накопление (на ремонт л,клеток за счет средств прошлых лет)
| 37 | 3пер.Крашенин., 6 | 1909 | 446.39 | 1462.61 | 6488.61 |  |  | 0
| 38 | 3пер.Крашенин., 8 | 1903.6 | 418.37 | 1485.23 | 60571.07 | 1.5 | 11 | 24506.295 | накопление
| 39 | 3пер.Крашенин., 8/1 |  |  |  | 6810.68 | 3.5 | 12 | 37027.2 | водост.труба | 5269.16 | м.п. | 6 |  | 5269.16
[10 empty] | реконструкция системы газоснабжения | 29750
[10 empty] | Проверка ПСД на кап.р-т системы теплоснабжения | 7453.99 |  |  |  | 7453.99
[10 empty] | согласование ПСД на установку ОПУ ХВ | 856.645 |  |  |  | 856.65
[5 empty] | 881.6 |  |  |  |  | ПСД на ККР | 233999.9 |  |  |  | 233999.9
| 40 | 3пер.Крашенин., 9 | 1666.4 | 92 | 1574.4 | -17810.53 |  |  | 0
| 41 | 3пер.Крашенин., 10 | 1906.28 | 551.98 | 1354.3 | 86876.86 | 2.41 | 12 | 39166.356 | 2011г - накопление, (за счет средств 2007-2010г - водосточные трубы) | 86789.14 | м.п. | 105 | 603.3 | 86185.84
| 42 | 3пер.Крашенин., 12 | 1888.52 | 811.66 | 1076.86 | 37321.25 |  |  | 0 | рабочая документация на ремонт перемычек кв. 6 | 5000 | шт | 1 |  | 5000
[10 empty] | Кровля за счет средств 2007-2010г |  |  |  |  | по решению собств исключили работы
|  | ИТОГО | 116883.33 | 20905.07 | 96859.86 |  |  |  | 790998.288 |  | 2911730.575 |  |  | 6685.69 | 3266210.37